VI.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  PROGRAMU

Cel główny Programu:  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cel szczegółowy 1.1: Upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Odpowiedzialni za realizację | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego | Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012- 2015 | 2012r. | Zespół koordynujący realizację NPOZP | Przygotowany i przyjęty do realizacji Program |
| Realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego | Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego | Praca ciągła | Realizatorzy PPOZP | Zrealizowane działania wyznaczone Programem |
| Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. | - Szkolenia i warsztaty dla wychowawców i nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą(pielęgniarki poz) z zakresu zapobiegania potencjalnym zagrożeniom wynikającym z kryzysu psychicznego - Prowadzenie warsztatów umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem - Rozpowszechnienie informacji na temat istoty zaburzeń psychicznych | Praca ciągła | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie Firmy i środki zewnętrzne w razie potrzeby | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, spotkań i prelekcji dla uczniów i nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą |

Cel szczegółowy: 1.2: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie lokalnych programów zapobiegania przemocy w rodzinie | Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie | 2012r. | Zespół Ośrodków Wsparcia | Przygotowany i przyjęty do realizacji Program |
| Realizacja lokalnych programów zapobiegania przemocy w rodzinie | - Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Udzielanie schronienia w hostelu ofiarom przemocy w rodzinie - Prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie | Praca ciągła | Zespół Ośrodków Wsparcia | Liczba osób objętych wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych kampanii Liczba udzielonych porad |

Cel szczegółowy 1.3:  Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacja lokalnych działań i programów informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi | - Realizacja zadań w zakresie organizacji i wspierania lokalnych imprez integracyjnych kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób z zaburzeniami psychicznymi - Prowadzenie akcji promujących i upowszechniających zdrowie psychiczne we wszystkich środowiskach lokalnych | Praca ciągła | Realizatorzy PPOZP | Liczba osób objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych działań |

Cel szczegółowy 1.4:  organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu | - Udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego osobom korzystającym z Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Systematyczne szkolenia specjalistów zatrudnionych w Zespole Ośrodków Wsparcia - Udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych i w innych stanach zagrażających zdrowiu psychicznemu - Tworzenie systemu pomocy ofiarom przemocy i innych zdarzeń mających wpływ na zdrowie psychiczne na obszarze poszczególnych gmin | Praca ciągła | Zespół Ośrodków Wsparcia PCPR Gminy powiatu mławskiego | Liczba osób objętych wsparciem Liczba przeszkolonych pracowników Liczba osób objętych wsparciem Liczba utworzonych ośrodków pomocy |

Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

Cel szczegółowy 2.1: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej | Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ( uwarunkowane zapewnieniem otrzymania kontraktu na to zadanie z NFZ ) | 2014r. | SPZOZ w Mławie | Utworzona Poradnia |
| Integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego | Podjęcie działań zmierzających do utworzenia powiatowego centrum zdrowia psychicznego ( w formie przewidzianej dla powiatu przez NFZ i urząd wojewódzki) zapewniającego kompleksową, środowiskową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego | 2015r. | Realizatorzy PPOZP | Utworzone Centrum |

Cel szczegółowy 2.2: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

| Opracowanie lokalnych programów zapobiegania przemocy w rodzinie | Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie | 2012r. | Zespół Ośrodków Wsparcia | Przygotowany i przyjęty do realizacji Program |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacja lokalnych programów zapobiegania przemocy w rodzinie | - Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Udzielanie schronienia w hotelu ofiarom przemocy w rodzinie - Prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie | Praca ciągła | Zespół Ośrodków Wsparcia | Liczba osób objętych wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba osób objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych kampanii Liczba udzielonych porad |
| Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie | - Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi - Opracowanie wskaźników monitorujących udział wydatków na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi - Prowadzenie ewidencji osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej - Przygotowywanie rocznego sprawozdania ze wskaźników monitorujących - Zapewnienie środowiskowej, specjalistycznej opieki osobom chorym psychicznie oraz zaburzeniami psychicznymi | Praca ciągła | PCPR ŚDS w Mławie DPS w Bogurzynie | Liczba osób objętych wsparciem Opracowane wskaźniki Liczba zaewidencjonowanych osób Roczne sprawozdanie dotyczące osiągniętych wskaźników Roczna informacja z działalności na rzecz podopiecznych |

Cel szczegółowy 2.3: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacja zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi | - Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie ich aktywizacji zawodowej - W sytuacji zainteresowania podmiotów działających na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, przeprowadzenie w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi działań informacyjnych dotyczących zróżnicowanych form aktywności zawodowej, dla zwiększenia udziału tej grupy osób w aktywności zawodowej. | Praca ciągła | PUP | Liczba osób objętych wsparciem Liczba przeprowadzonych działań i liczba uczestników |
| Zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - Udzielanie informacji na temat Programu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanym w Urzędzie przez pracowników w siedzibie Urzędu; - Zachęcanie osób z zaburzeniami psychicznymi do korzystania z poradnictwa zawodowego, w tym o możliwościach skorzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe | Praca ciągła | PUP | Liczba osób objętych wsparciem |
| Prowadzenie kampanii szkoleniowo – informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi | Promowanie zatrudnienia poprzez: - udzielanie informacji na temat programu pracodawcom bezpośrednio przez pracowników w siedzibie Urzędu; bezpośredni kontakt z pracodawcami oraz w przypadku zainteresowania zorganizowanie spotkania dotyczącego zagadnień związanych z zatrudnieniem tych osób | Praca ciągła | PUP | Liczba pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi |
| Zwiększenie udziału zagadnień zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy | - W miarę możliwości finansowych szkolenie pracowników w zakresie umiejętności postępowania w pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi | 2015r. | PUP | Liczba przeszkolonych pracowników |

Cel szczegółowy 2.4: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

| Zadania | Forma realizacji | Termin realizacji | Realizator | Wskaźnik monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Mławskim | Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego został powołany Uchwałą Nr 171/2011 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 09.06.2011r. | 2011 | Powiat Mławski | Uchwała o powołaniu Zespołu |
| Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego | Bieżąca realizacja, koordynowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego | Praca ciągła | Realizatorzy PPOZP | Roczne sprawozdanie z realizacji programu |
| Przygotowanie i aktualizacja przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi | Przygotowanie informatora i późniejsza jego aktualizacja | Od II połowy 2012r. | Realizatorzy PPOZP Starostwo Powiatowe | Przygotowany przewodnik |