## Arkusz1
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć / programów / wieloletnich w latach 2011-2014 wedłu stanu na dzień 31.12. 2011 roku
Wykaz przedsięwzięć |  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Przebieg realizacji przedsięwzięć | łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań
|  |  | od | do
Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 6067111.33 | 1349983.79 | 3025329.52 | 181524.54 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 7184459.65 | 1567894.64 | 3360443.41 | 738962.65 | 7110.47 | 1499746.62
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 3063924.94 | 1551254.23 | 0 | 0 | 0 | 1207646.55
[5 empty] | % realizacji | 42.6466 | 98.9387 | 0 | 0 | 0 | 80.5234
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 3131941.73 | 981733.79 | 825791.92 | 181524.54 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 4249290.05 | 1567675.09 | 1250559.72 | 281053.29 | 7110.47 | 1499746.62
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2696323.39 | 1551034.68 | 0 | 0 | 0 | 1207646.55
[5 empty] | % realizacji | 63.4535 | 98.9385 | 0 | 0 | 0 | 80.5234
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2935169.6 | 368250 | 2199537.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2935169.6 | 219.55 | 2109883.69 | 457909.36 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 367601.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 12.524 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 3313496.6 | 480363 | 2328501.6 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 3969938.3 | 489571.21 | 2518050.73 | 595159.36 | 0 | 1038840
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 848127.48 | 480745.48 | 0 | 0 | 0 | 746739.93
[5 empty] | % realizacji | 21.3637 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 71.8821
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 378327 | 112113 | 128964 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1034768.7 | 489351.66 | 408167.04 | 137250 | 0 | 1038840
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 480525.93 | 480525.93 | 0 | 0 | 0 | 746739.93
[5 empty] | % realizacji | 46.438 | 98.1964 | 0 | 0 | 0 | 71.8821
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2935169.6 | 368250 | 2199537.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2935169.6 | 219.55 | 2109883.69 | 457909.36 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 367601.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 12.524 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 3313496.6 | 480363 | 2328501.6 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 3969938.3 | 489571.21 | 2518050.73 | 595159.36 | 0 | 1038840
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 848127.48 | 480745.48 | 0 | 0 | 0 | 746739.93
[5 empty] | % realizacji | 21.3637 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 71.8821
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 378327 | 112113 | 128964 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1034768.7 | 489351.66 | 408167.04 | 137250 | 0 | 1038840
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 480525.93 | 480525.93 | 0 | 0 |  | 746739.93
[5 empty] | % realizacji | 46.438 | 98.1964 | 0 | 0 | 0 | 71.8821
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprwawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie |  | Powiatowy Urząd Pracy | 2010 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 378327 | 112113 | 128964 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 378327 | 112113 | 128964 | 137250 | 0 | 378327
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 112113 | 112113 | 0 | 0 | 0 | 378327
[5 empty] | % realizacji | 29.6339 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Razem możemy więcej-szkoła równych szans i mozliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniajszenie róznic w jakości usług edukacyjnych |  | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2011 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 656441.7 | 377238.66 | 279203.04 | 0 | 0 | 660513
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 368412.93 | 368412.93 | 0 | 0 | 0 | 368412.93
[5 empty] | % realizacji | 56.1227 | 97.6604 | 0 | 0 | 0 | 55.7768
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2935169.6 | 368250 | 2199537.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2935169.6 | 219.55 | 2109883.69 | 457909.36 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 367601.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 12.524 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencujności woejewództwa mazowickiewgo , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiebiorczości na Mazowszu |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 595785 | 368250 | 227310 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 595785 | 219.55 | 137656.09 | 457909.36 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 444.55 | 219.55 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 0.074616 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2339384.6 | 0 | 1972227.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2339384.6 | 0 | 1972227.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 367157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 15.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
Plan na dzień 30.06.2011r.
Realizacja na dzień 30.06.2011r
[5 empty] | % realizacji | #DIV/0!
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2753614.73 | 869620.79 | 696827.92 | 44274.54 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 3214521.35 | 1078323.43 | 842392.68 | 143803.29 | 7110.47 | 460906.62
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2215797.46 | 1070508.75 | 0 | 0 | 0 | 460906.62
[5 empty] | % realizacji | 68.9309 | 99.2753 | 0 | 0 | 0 | 100
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2753614.73 | 869620.79 | 696827.92 | 44274.54 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 3214521.35 | 1078323.43 | 842392.68 | 143803.29 | 7110.47 | 460906.62
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2215797.46 | 1070508.75 | 0 | 0 | 0 | 460906.62
[5 empty] | % realizacji | 68.9309 | 99.2753 | 0 | 0 | 0 | 100
aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2383.74 | 701.1 | 841.32 | 841.32 | 0 | 2383.74
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 701.1 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 2383.74
[5 empty] | % realizacji | 29.4118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-ksiegowego |  | I Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1726.92 | 527.67 | 575.64 | 575.64 | 47.97 | 1726.92
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 527.67 | 527.67 | 0 | 0 | 0 | 1726.92
[5 empty] | % realizacji | 30.5556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2011 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 51660 | 47355 | 4305 | 0 | 0 | 51660
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 47320 | 47320 | 0 | 0 | 0 | 51660
[5 empty] | % realizacji | 91.5989 | 99.9261 | 0 | 0 |  | 100
nadzór nad systemem zarzadzania klienta -Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 20496 | 5551 | 5551 | 9394 | 0 | 20496
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 3874.5 | 3874.5 | 0 | 0 | 0 | 20496
[5 empty] | % realizacji | 18.9037 | 69.7982 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majatku |  | Zespół Szkół Nr 1 | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 13369 | 4667 | 4351 | 4351 | 0 | 13369
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4667 | 4667 | 0 | 0 | 0 | 13369
[5 empty] | % realizacji | 34.9091 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 10160 | 3214 | 3473 | 3473 | 0 | 10160
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2421.5 | 2421.5 | 0 | 0 | 0 | 10160
[5 empty] | % realizacji | 23.8337 | 75.3423 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia |  | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 12045 | 3667 | 4189 | 4189 | 0 | 12045
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 3667 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 12045
[5 empty] | % realizacji | 30.4442 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - |  | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2304 | 768 | 768 | 768 | 0 | 2304
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 2304
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia |  | DOM DZIECKA | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 15781 | 3345 | 6218 | 6218 | 0 | 15781
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 3345 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 15781
[5 empty] | % realizacji | 21.1964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 15362 | 4806 | 5278 | 5278 | 0 | 15362
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4806 | 4806 | 0 | 0 | 0 | 15362
[5 empty] | % realizacji | 31.285 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Zespół Ośrodków Wsparcia | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 3630 | 1210 | 1210 | 1210 | 0 | 3630
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 3630
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Zespół Szkół Nr 2 | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 8826 | 2738 | 3044 | 3044 | 0 | 8826
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2738 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 8826
[5 empty] | % realizacji | 31.022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Zespół Szkół Nr 4 | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 5439 | 1813 | 1813 | 1813 | 0 | 5439
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 5439
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2922 | 974 | 974 | 974 | 0 | 2922
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 | 2922
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | I Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 7359 | 2453 | 2453 | 2453 | 0 | 7359
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4906 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 7359
[5 empty] | % realizacji | 66.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 8296 | 2516 | 2890 | 2890 | 0 | 8296
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2516 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 8296
[5 empty] | % realizacji | 30.3279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Zespół Szkół Nr 3 | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 6267 | 2089 | 2089 | 2089 | 0 | 6267
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2089 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 6267
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Mławska Hala Sportowa | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 6951 | 2317 | 2317 | 2317 | 0 | 6951
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2317 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 6951
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 55160 | 22436 | 16362 | 16362 | 0 | 55160
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 22436 | 22436 | 0 | 0 | 0 | 55160
[5 empty] | % realizacji | 40.6744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia |  | Bursa Szkolna | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 5967 | 1989 | 1989 | 1989 | 0 | 5967
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1989 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 5967
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy |  | Powiatowy Urząd Pracy | 2008 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2928 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2940 | 738 | 738 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2202 | 738 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | % realizacji | 74.898 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na aktualizacje programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy |  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1755.16 | 527.67 | 584.28 | 593.04 | 50.17 | 1755.16
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 479.22 | 479.22 | 0 | 0 | 0 | 1755.16
[5 empty] | % realizacji | 27.3035 | 90.8181 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na aktualizacje programu komputerowego - umowa na program komputerowy |  | Zespół Szkół Nr 4 | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1755.27 | 527.67 | 584.4 | 593.04 | 50.16 | 1755.27
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 431.25 | 431.25 | 0 | 0 | 0 | 1755.27
[5 empty] | % realizacji | 24.5689 | 81.7272 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na aktualizacje programu komputerowego księgowego - umowa na realizacje programu komputerowego |  | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1744.9 | 527.67 | 584.27 | 584.27 | 48.69 | 1744.9
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 527.67 | 527.67 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
[5 empty] | % realizacji | 30.2407 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy |  | Dom Dziecka | 2009 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 1938.78 | 559.08 | 559.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2296.62 | 738 | 738 | 0 | 0 | 357.84
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1558.62 | 687.32 | 0 | 0 | 0 | 357.84
[5 empty] | % realizacji | 67.8658 | 93.1328 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 12658 | 4340 | 4340 | 3978 | 0 | 12658
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 12658
[5 empty] | % realizacji | 34.2866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawe paliwa gazowego |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2011 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 71804 | 35902 | 35902 | 0 | 0 | 71804
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 35902 | 35902 | 0 | 0 | 0 | 71804
[5 empty] | % realizacji | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 1294185.49 | 431307.5 | 442090.19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1294185.49 | 431307.5 | 442090.19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 852095.3 | 431307.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 65.8403 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 191526.38 | 63829.15 | 65424.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 191526.38 | 63829.15 | 65424.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 126101.5 | 63829.15 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 65.8403 | 100 | 0 |  | 0 | 0
Umowa na gaz - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 171843.28 | 42544.33 | 43369.08 | 44164.74 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 171843.28 | 42544.33 | 43369.08 | 44164.74 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 84309.46 | 42544.33 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 49.0618 | 100 | 0 | 0 | 0
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 4239.9 | 1156.56 | 289.14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 4239.9 | 1156.56 | 289.14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4249.38 | 1166.04 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 100.2236 | 100.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 1557.42 | 738.73 | 768.79 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1572.14 | 752.56 | 769.68 | 0 | 0 | 14.72
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 802.46 | 752.56 | 0 | 0 | 0 | 14.72
[5 empty] | % realizacji | 51.0425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Dom Dziecka | 2009 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2844 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2858.64 | 955.32 | 955.32 | 0 | 0 | 14.64
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1903.32 | 955.32 | 0 | 0 | 0 | 14.64
[5 empty] | % realizacji | 66.5813 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 23665.56 | 5177.68 | 3134.18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 23665.56 | 5177.68 | 3134.18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 19118.62 | 3764.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 80.7867 | 72.7144 | 0 |  | 0 | 0
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Zespół Szkół Nr 4 | 2010 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2714.5 | 1302.96 | 108.58 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 6758.01 | 1289.04 | 1879.44 | 2286.57 |  | 4043.51
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2616.6 | 1313.64 | 0 | 0 | 0 | 4043.51
[5 empty] | % realizacji | 38.7185 | 101.9084 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 2010 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 1931.4 | 658.8 | 658.8 | 109.8 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1943.1 | 664.2 | 664.2 | 110.7 | 0 | 11.7
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 553.5 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7
[5 empty] | % realizacji | 28.4854 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na internet - realizacja umowy |  | Zespół Szkół Nr 2 | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2517.5 | 1208.4 | 100.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2725.5 | 1400.4 | 116.7 | 0 | 0 | 208
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2608.8 | 1294.1 | 0 | 0 | 0 | 208
[5 empty] | % realizacji | 95.7182 | 92.4093 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 4392 | 1464 | 1464 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 4392 | 1464 | 1464 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2940 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 66.9399 | 100.8197 | 0 | 0 | 0
Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2009 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 5619.32 | 1434.72 | 1434.72 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 5619.32 | 1434.72 | 1434.72 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4196.36 | 1446.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 74.6774 | 100.8197 | 0 | 0 | 0
Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy |  | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2342.4 | 1171.2 | 488 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2358.99 | 1182.91 | 492.88 | 0 | 0 | 16.59
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1866.11 | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 16.59
[5 empty] | % realizacji | 79.1063 | 99.8216 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 16409 | 5626 | 5626 | 5157 | 0 | 16409
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 2951.87 | 2951.87 | 0 | 0 | 0 | 16409
[5 empty] | % realizacji | 17.9893 | 52.4684 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na osługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy |  | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 23616 | 5904 | 5904 | 5904 | 5904 | 23616
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 5904 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 23616
[5 empty] | % realizacji | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na program finansowy - realizacja umowy na akyualizacje programu finansowego |  | Bursa Szkolna | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1744.9 | 527.67 | 584.27 | 584.27 | 48.69 | 1744.9
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 527.67 | 527.67 | 0 | 0 | 0 | 1744.9
[5 empty] | % realizacji | 30.2407 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na program księgowy - realizacja umowy |  | Zespół Ośrodków Wsparcia | 2010 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2395.44 | 798.48 | 798.48 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2395.44 | 798.48 | 798.48 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1596.96 | 798.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 66.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
umowa na program księgowy - umowa na program księgowy |  | Zespół Szkół Nr 2 | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1754.4 | 527.67 | 584.27 | 593.04 | 49.42 | 1754.4
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 527.67 | 527.67 | 0 | 0 | 0 | 1754.4
[5 empty] | % realizacji | 30.0769 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 23744.87 | 6295.2 | 4196.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 23744.87 | 6295.2 | 4196.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 18751.75 | 5498.88 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 78.9718 | 87.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie |  | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 870.32 | 435.16 | 435.16 | 0 | 0 | 870.32
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 435.16 | 435.16 | 0 | 0 | 0 | 870.32
[5 empty] | % realizacji | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy |  | Zespół Ośrodków Wsparcia | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 2100 | 1050 | 262.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 2100 | 1050 | 262.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1837.5 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 87.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Umowa na utrzymanie strony BIP - realizacja umowy |  | I Liceum Ogólnokształcące | 2010 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 488 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 488 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 488 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |  | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 37197 | 29758 | 7439 | 0 | 0 | 37197
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 29625.93 | 29625.93 | 0 | 0 | 0 | 37197
[5 empty] | % realizacji | 79.646 | 99.5562 | 0 | 0 | 0 | 100
zakup usług do sieci internet - neostrada TP |  | I Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 701.76 | 14.62 | 350.88 | 336.26 |  | 701.76
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 14.62 | 14.62 |  |  |  | 701.76
[5 empty] | % realizacji | 2.0833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
umowa na usługi sieci telefonicznej T-mobile |  | I Liceum Ogólnokształcące | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1080 | 30 | 720 | 330 |  | 1080
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 30 | 30 |  |  |  | 1080
[5 empty] | % realizacji | 2.7778 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | 2008 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 1010640.49 | 307000 | 130000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1010640.49 | 307000 | 130000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 880640.49 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 87.1369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
usługa na program ksiegowy - umowa na program księgowy ProgMan |  | Zespół Szkół Nr 1 | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1726.92 | 431.73 | 575.64 | 575.64 | 143.91 | 1726.92
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 431.73 | 431.73 | 0 | 0 | 0 | 1726.92
[5 empty] | % realizacji | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
usługa w formie objazdu obektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania |  | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2012 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1771.2 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | 1771.2
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | 0 | 1771.2
[5 empty] | % realizacji | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie |  | Zespół Szkół Nr 2 | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1440.78 | 467.28 | 467.28 | 467.28 | 38.94 | 1440.78
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 467.28 | 467.28 | 0 | 0 | 0 | 1440.78
[5 empty] | % realizacji | 32.4324 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie |  | Zespół Szkół Nr 4 | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1284.12 | 428.04 | 428.04 | 428.04 | 0 | 1284.12
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 428.04 | 428.04 | 0 | 0 | 0 | 1284.12
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie |  | Zespół Ośrodków Wsparcia | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 5119.2 | 1564.2 | 1706.4 | 1706.4 | 142.2 | 5119.2
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 1564.2 | 1564.2 | 0 | 0 | 0 | 5119.2
[5 empty] | % realizacji | 30.5556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan |  | Zespół Szkół Nr 3 | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1870.83 | 575.64 | 575.64 | 575.64 | 143.91 | 1870.83
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 574.2 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 1870.83
[5 empty] | % realizacji | 30.6923 | 99.7498 | 0 | 0 | 0 | 100
Licencja na uzytkowanie i aktualizację programu ksiegowego progman |  | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2011 | 2014 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 1769.64 | 147.47 | 589.88 | 589.88 | 442.41 | 1769.64
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 210.33 | 210.33 |  |  |  | 1769.64
[5 empty] | % realizacji | 11.8855 | 142.6256 | 0 | 0 | 0 | 100
wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników - wywóz odpoadów komunalnych i dzierżawa pojemników |  | Zespół Ośrodków Wsparcia | 2011 | 2013 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 12049.56 | 4016.52 | 4016.52 | 4016.52 | 0 | 12049.56
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 4016.52 | 4016.52 | 0 | 0 | 0 | 12049.56
[5 empty] | % realizacji | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
- wydatki majątkowe |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- wydatki bieżące |  |  |  |  | Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plan na dzień 31.12.2011r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizacja na dzień 31.12.2011r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | % realizacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski.......................
2. Barbara Gutowska .....................................
3. Marcin Burchacki......................................
4. Mariusz Gębala..........................................
5. Marek Wiesław Linkowski.........................