Załącznik do uchwały Nr IX/55/2007 Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 13.08.2007r.

# Aktualizacja Programu Rozwoju

# Lokalnego

# Powiatu Mławskiego

# na lata 2007- 2013

( wersja PRL PM 08.2007)

WSTĘP

Niniejszy program opiera się na Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego opracowanej na lata 2001 – 2015 zwanej w skrócie SRPM 2001 oraz aktualizacji tej strategii opracowanej na lata 2007-2013 zwanej w skrócie SRPM 2007. Nie wszystkie zadania tej Strategii stały się zadaniami w Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego (PRLPM), ponieważ niektóre zadania SRPM maja charakter typu koordynacyjnego, postulatywnego, lobbingowego. Niektóre zadania SRPM mają doprowadzić do współdziałania różnych podmiotów życia społecznego, dopracowywania mechanizmów budowania społeczeństwa obywatelskiego i często dotyczą sfery zachowań społeczno – politycznych natomiast Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego jest listą konkretnych zadań do wykonania przez nasz samorząd powiatowy i dlatego też zadań tych jest mniej niż w SRPM. Ponadto w PRLPM nie znalazły się zadania na, które Powiat Mławski nie ma bezpośredniego i decydującego wpływu.

## I. Obszar  i czas realizacji.

Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego (w skrócie PRLPM 2007) opracowano na lata 2007-2013. Okresy te wynika z dokumentów unijnej pomocy strukturalnej dla Polski i kompatybilnych dokumentów krajowych jak Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Narodowa strategia Spójności i Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Obszarem realizacji Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego jest zasadniczo tylko Powiat Mławski.

## II. Sytuacja społeczno – gospodarcza Powiatu Mławskiego – treść zgodna z  Załącznikiem Nr 1 do Strategii rozwoju powiatu mławskiego oraz programu rozwoju lokalnego powiatu mławskiegona lata 2004 – 2013 wersjA -SRPM 2004

III. Cele priorytetowe polegające na  poprawie sytuacji na obszarze Powiatu Mławskiego.

Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury i zasobów ludzkich.

Działanie 1.1.Pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

Działanie 1.2.Wspieranie wzrostu inwestycji gospodarczych.

Działanie 1.3.Rozwój infrastruktury technicznej i elektronicznej.

Działanie 1.4.Rozwój zasobów ludzkich.

Priorytet 2. Rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Działanie 2.1.Dostosowanie rolnictwa do wymogów UE.

Działanie 2.2.Kształtowanie rozwoju terenów wiejskich z zachowaniem walorów środowiska naturalnego.

Priorytet 3. Rozwój oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji.

Działanie 3.1.Rozwój oświaty i edukacji.

Działanie 3.2.Rozwój opieki zdrowotnej.

Działanie 3.3.Rozwój kultury, rekreacji i turystyki.

IV.Realizacja zadań i projektów.

Realizację zadań i projektów inwestycyjnych przedstawiono w przedziale czasowym 2007-2013.

Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury i zasobów ludzkich.

Działanie1.1. (cel strategiczny) - Pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

Numer zadania: 1.1.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.1.1.

Nazwa: Powołanie organizacji działającej na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu Mławskiego, budżety gmin, podmioty z terenu Powiatu

Numer zadania:1.1.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.1.4.

Nazwa: Utworzenie Samorządowego Funduszu Pożyczkowego.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego, podmioty gosp. z terenu Powiatu.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu Mławskiego, budżety gmin

Działanie 1.2. (cel strategiczny) – Wspieranie wzrostu inwestycji gospodarczych.

Numer zadania:1.2.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.2.1.

Nazwa: Opracowywanie corocznego powiatowego katalogu ofert inwestycyjnych tzn. terenów, obiektów i projektów wraz z procedurami dla inwestorów oraz promocja tych ofert w mediach, targach, przedstawicielstwach handlowych za granicą, imprezach, spotkaniach i misjach gospodarczych.

Odpowiedzialność: : Starostwo Powiatowe w Mławie,  Wydział Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu Mławskiego

Numer zadania 1.2.2.

Numer zadania w SRPM 2007 : 1.2.3.

Nazwa: Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez udział i/lub organizację targów, wystaw i konferencji promujących walory gospodarcze Powiatu.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie,  Wydział Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego, Powiaty Woj.Mazowieckiego.

Przedział czasowy: lata 2004-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu Mławskiego, budżety gmin, budżety Powiatów Woj. Mazowieckiego

## Działanie 1.3. (cel strategiczny) - Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i elektronicznej.

Numer zadania 1.3.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.3.3.

Nazwa: Modernizacja dróg powiatowych (w tym łączących się z drogami wojewódzkimi będącymi  w ciągu komunikacyjnym z drogami należącymi do europejskiej sieci TENT) na obszarach wiejskich i miejskich Powiatu Mławskiego.

Zadanie obejmuje:

a/ drogi powiatowe na obszarze wiejskim i miejskim przeznaczone do modernizacji w latach 2007-2013

- mających bardzo istotne znaczenie dla rozwoju rolnictwa i miejscowej ludności, na których należy dokonać wzmocnienia i odnowy nawierzchni w latach 2007-2013, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Numer i nazwa drogi | Zakres robót | Klasa drogi | Długość [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - |
| 1 | P2302W Kęczewo-Wola Kęczewska-droga Nr 563 (TENT) | odnowa | L | 4,584 |
| 2 | P2303W Turza Mała-Krępa-Cegielnia Lewicka (TENT) | odnowa | L | 10,735 |
| 3 | P2305W Pepłowo-Kuklin-Michalinowo | odnowa | G | 2,340 |
| 4 | P2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kośc.-Pepłówek | odnowa | L | 18,671 |
| 5 | P2308W Załęże-Grzebsk | odnowa | L | 3,926 |
| 6 | P2309W od drogi Nr P2306W-Chmielewo-Grzebsk | odnowa | L | 6,746 |
| 7 | P2310W (Nowa Wieś)-granica woj.-Grzebsk-Brzozowo Nowe | odnowa | L | 6,882 |
| 8 | P2312W Janowiec (granica woj.)-Turowo-Załęże | odnowa | L | 2,640 |
| 9 | P2314W Dębsk-Kitki-Szumsk | odnowa | L | 8,314 |
| 10 | P2315W Dębsk-Szydłowo (TENT) | odnowa | L | 4,344 |
| 11 | P2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo (TENT) | odnowa | L | 7,670 |
| 12 | P2317W Windyki-Sławogóra Stara-Nowa Wieś | odnowa | L | 4,021 |
| 13 | P2319W Przywilcz-Zakrzewo-Żmijewo Kuce | odnowa | L | 1,156 |
| 14 | P2320W Piegłowo-Łysakowo | odnowa | L | 3,860 |
| 15 | P2321W Żmijewo Ponki–Żmijewo Kuce-Borzymy | odnowa | L | 7,253 |
| 16 | P2323W Szydłowo-Borzymy Kościelne (TENT) | odnowa | L | 8,278 |
| 17 | P2324W Wyszyny Kościelne-Zdroje do drogi (Dąbek-Stupsk) | odnowa | L | 3,137 |
| 18 | P2327W od drogi Nr 7- Otocznia – Mława | odnowa | L | 4,731 |
| 19 | P2328W Turza Mała-Łomia-Mława (TENT) | odnowa | L | 6,924 |
| 20 | P2329W Wiśniewko-Korboniec | odnowa | L | 1,280 |
| 21 | P2330W Modła-Wiśniewko | odnowa | L | 2,601 |
| 22 | P2332W od drogi Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka | odnowa | L | 6,060 |
| 23 | P2334W od drogi Nr 563-Mostowo-Szreńsk (TENT) | odnowa | L | 7,041 |
| 24 | P2336W Grądek-Wola Proszkowska-Szreńsk | odnowa | L | 5,125 |
| 25 | P2338W Drzazga-Luszewo | odnowa | L | 5,427 |
| 26 | P2339W Wróblewo-Bońkowo Kościelne | odnowa | L | 3,519 |
| 27 | P2340W Bońkowo Podleśne-Budy Matusy-Bieżany-Józefowo | odnowa | L | 7,629 |
| 28 | P2341W Miączyn Mały-Radzimowice | odnowa | L | 9,032 |
| 29 | P2342W Miączyn Mały-Dąbrowa | odnowa | L | 5,558 |
| 30 | P2344W Bogurzyn-Kosiny Kapiczne-droga Nr 7 | odnowa | L | 4,815 |
| 31 | P2345W Kosiny Stare-droga Nr 7 | odnowa | L | 0,973 |
| 32 | P2346W Kosiny Bartosowe-droga Nr 7 | odnowa | L | 3,069 |
| 33 | P2348W Dąbek-Stupsk (TENT) | odnowa | L | 4,660 |
| 34 | P2349W Żurominek-Stupsk (TENT) | odnowa | L | 9,848 |
| 35 | P2351W Unikowo-Modła-Suleżyrz | odnowa | L | 1,191 |
| 36 | P2353W Konopki-Sułkowo Borowe-Sułkowo Polne | odnowa | L | 6,260 |
| 37 | P2354W Unierzyż-Giżyn-Budy Giżyńskie | odnowa | L | 6,284 |
| 38 | P2335W Gradzanowo Włościańskie-Chądzyny-Breginie | odnowa | L | 6,880 |
| 39 | P2358W Radzanów-Gradzanowo Zbęskie | odnowa | L | 6,320 |
| 40 | P2360W Drzazga-Dzierzgowo-Siemiątkowo-Rogale | odnowa | L | 2,108 |
| 41 | P2362W Dzierzgowo-Międzyleś-Cichowo droga Nr 616 | odnowa | L | 2,679 |
| 42 | P2386W Strzegowo-Mączewo-Unieck | odnowa | L | 4,140 |
| 43 | P4631W Wilewo-Zgliczyn Glinki-Drzazga | odnowa | L | 2,631 |
| 44 | P2363W Mława (ul. 18-go Stycznia) | przebudowa | G | 0,310 |
| 45 | P2367W Mława (ul. Nowowiejska) | przebudowa | G | 0,324 |
| 46 | P2368W Mława (ul. Dworcowa) | przebudowa | G | 1,110 |
| 47 | P2369W Mława (ul. Graniczna) | przebudowa | G | 0,563 |
| 48 | P2370W Mława (ul. Kościuszki) | przebudowa | G | 1,157 |
| 49 | P2371W Mława (ul. Grzebskiego) | przebudowa | G | 0,544 |
| 50 | P2372W Mława (ul. Kopernika) | przebudowa | G | 1,514 |
| 51 | P2373W Mława (ul. Z. Morawskiej) | przebudowa | G | 0,520 |
| 52 | P2374W Mława (ul. Napoleońska) | przebudowa | G | 1,896 |
| 53 | P2375W Mława (ul. Nowa) | przebudowa | G | 0,834 |
| 54 | P2377W Mława (ul. Padlewskiego) | przebudowa | G | 1,765 |
| 55 | P2379W Mława (ul. Studzieniec) | przebudowa | G | 2,187 |
| 56 | P2380W Mława (ul. Szpitalna) | przebudowa | G | 0,944 |
| 57 | P2381W Mława (ul. Wójtostwo) | przebudowa | G | 2,021 |
| 58 | P2383W Mława (ul. Powstańców Styczniowych) | przebudowa | G | 0,360 |

- przebudowę dróg powiatowych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i stanowiących połączenie z drogami wojewódzkimi i krajowymi w latach 2007-2013, wymienionych w poniższej tabeli.

| Lp. | Numer i nazwa drogi | Zakres robót | Klasa drogi | Długość [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - |
| 1 | P4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława | przebudowa | G | 30,698 |
| 2 | P3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz | przebudowa | G | 13,921 |
| 3 | P2306W Nowa Wieś-gr. woj.-Załęże-Kuklin | przebudowa | G | 8,703 |
| 4 | P2313W Mława-Dębsk-Dzierzgowo | przebudowa | G | 15,000 |
| 5 | P2361W Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki | przebudowa | G | 17,276 |
| 6 | P2311W Wieczfnia Kościelna-Długokąty-Dzierzgówek | przebudowa | Z | 12,247 |
| 7 | P2304W Dźwierznia-Uniszki Zawadzkie do drogi (Iłowo-Białuty) | przebudowa | Z | 3,512 |
| 8 | P2331W Podkrajewo-Wiśniewo | przebudowa | Z | 3,498 |
| 9 | P2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska (TENT) | przebudowa | Z | 7,272 |
| 10 | P2325W od drogi (Wiśniewo-Wola Szydłowska)-Stupsk (TENT) | przebudowa | Z | 2,634 |
| 11 | P2347W od drogi Nr 7-Dąbek-Konopki | przebudowa | Z | 9,766 |
| 12 | P2322W Nosarzewo Borowe-Konopki (TENT) | przebudowa | Z | 10,934 |
| 13 | P2343W Bogurzynek-Mdzewo | przebudowa | Z | 10,658 |
| 14 | P2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy | przebudowa | Z | 14,932 |
| 15 | P1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka-Dalnia | przebudowa | Z, L | 12,160 |
| 16 | P2355W Radzanów-Strzegowo | przebudowa | Z | 15,171 |
| 17 | P2356W Staroguby-Strzegowo | przebudowa | L | 7,114 |
| 18 | P2333W Turza Wielka-Liberadz (TENT) | przebudowa | Z, L | 15,359 |
| 19 | P2301W Zawady-Lipowiec-Kęczewo (gr. woj.) (TENT) | przebudowa | Z | 11,724 |
| 20 | P2335W Szreńsk-Miłotki-Olszewko | przebudowa | Z | 5,799 |
| 21 | P2337W Szreńsk-Ratowo-Radzanów | Przebudowa | Z | 9,927 |
| 22 | P2359W Radzanów-Drzazga | przebudowa | Z | 2,446 |
| 23 | P4634W Bieżuń-Drzazga | przebudowa | Z | 1,825 |

b/ tworzących ciąg komunikacyjny z drogami wojewódzkimi i krajowymi stanowiących uzupełnienie lub należących do  europejskiej sieci dróg TEN-T tj

Odpowiedzialność: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie- Wydz. Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet III, dofinansowanie z rezerwy Marszałka Woj. Mazowieckiego, inne dostępne środki zewnętrzne

Numer zadania 1.3.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.3.4.

Nazwa: Wdrożenie w Starostwie Powiatowym tzw. elektronicznego urzędu przez wprowadzenie elektronicznego obiegu, archiwizacji dokumentów i elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Organizacyjny

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu Mławskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet II

Numer zadania1.3.3

Numer zadania w SRPM 2007:1.3.5

Modernizacja i rozbudowa budynku  Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie poprzez utworzenie recepcji, utworzenie archiwum dokumentów, sal szkoleń, spotkań i konferencji, utworzenie nowych pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników, garaż dla samochodu służbowego, docieplenie ścian budynku

Odpowiedzialność:  Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

#### Przedział czasowy: lata 2007-2010

# Źródła finansowania: budżet Powiatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet VI, inne  dostępne źródła zewnętrzne

Numer zadania 1.3.4

Numer zadania w SRPM 2007 : 1.3.4

Modernizacja i odnowa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego poprzez zakup nowego sprzętu komputerowego (hardware oraz software), sprzętu sieciowego

### Odpowiedzialność: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła  finansowania: budżet Powiatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet II inne dostępne źródła zewnętrzne

Numer zadania 1.3.5

Numer zadania w SRPM 2007:1.3.7

Modernizacja w tym docieplenie i wymiana okien budynku Powiatowego Zarządzie Dróg w Mławie

Odpowiedzialność : Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Przedział czasowy: lata 2007- 2010

Źródła finansowania: budżet powiatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV inne dostępne źródła  zewnętrzne

Numer zadania 1.3.6

Numer zadania w SRPM 2007– 1.3.8

Kapitalny remont budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Stary Rynek w Mławie

Odpowiedzialność: Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

Przedział finansowy: lata 2007- 2010

Źródła finansowania: budżet powiatu, : budżet powiatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV inne dostępne źródła  zewnętrzne

Numer zadania 1.3.7.

Numer zadania w SPRM 2007 :1.3.9

Nazwa. Wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji szczebla powiatowego w powiecie mławskim w zakresie zarządzania jakością (np. norma ISO)

Przedział czasowy: lata 2008-2013

Odpowiedzialność: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego

Źródła finansowania , budżet powiatu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V

Działanie 1.4. (cel strategiczny) - Aktywizacja zawodowa ludności i ograniczenie bezrobocia w Powiecie Mławskim.

Numer zadania 1.4.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.4.1.

Nazwa: Rozwój współpracy i dialogu społecznego z partnerami społecznymi i innymi podmiotami niepublicznymi w obszarze kształcenia i szkoleń osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, i poszukujących pracy .

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Partnerzy: OIE przy Starostwie Powiatowym w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI

Numer zadania 1.4.2. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.3.

Numer zadania w SRPM  2007: 1.4.3.

Nazwa: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego – reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI

Numer zadania 1.4.4. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.5.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.4.5.

Nazwa: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy PUP w Mławie.

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I

Numer zadania 1.4.6.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.4.6.

Nazwa: Promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia – wspieranie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz podstawowych usług doradczych i szkolenia.

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI

Numer zadania 1.4.7. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.8. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.9.

Numer zadania w SRPM 2007: 1.4.9.

Nazwa: Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka.

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI

Numer zadania 1.4.10. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.11. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 1.4.12

Numer zadania w SPRM 2007 : 1.4.12

Nazwa. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych powiatu

Odpowiedzialność: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego

Przedział czasowy: lata 2008-2013

Współpraca: jednostki organizacyjne powiatu

Źródła finansowania PO Kapitał Ludzki Priorytet V

Priorytet 2. Rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Działanie 2.1.(Cel strategiczny): Dostosowanie rolnictwa i jego otoczenia do funkcjonowania w nowej sytuacji społeczno – gospodarczej po akcesji do Unii Europejskiej.

Numer zadania 2.1.1. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 2.1.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 2.1.4.

Nazwa: Scalanie gruntów we wsi Tańsk Wasiły i Kęczewo

Odpowiedzialność: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Mławie.

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: budżet Powiatu, Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2002-2013, Działanie - oś 1

Numer zadania 2.1.3. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 2.1.4.

Numer zadania w SRPM 2007: 2.1.5.,2.1.6.,2.1.8.,2.1.9.

Nazwa: Organizacja szkoleń i doradztwo dla rolników planujących założenie grupy producenckiej oraz produkcję żywności ekologicznej.

Odpowiedzialność: Ośrodek Informacji Europejskiej AGRO-INFO przy Starostwie Powiatowym w Mławie.

Partnerzy: ARiMR, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza.

Przedział czasowy:  lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, inne dostępne źródła finansowania

Działanie 2.2.(Cel strategiczny ): Kształtowanie wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich z zachowaniem walorów środowiska naturalnego.

Numer zadania 2.2.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 2.2.4.

Nazwa: Wspieranie ochrony wód powierzchniowych w dorzeczu rzek Wkry, Mławki i Orzyca poprzez likwidację niekontrolowanych zrzutów i utylizację ścieków.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Rolnictwa i Środowiska.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu,

Numer zadania 2.2.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 2.2.8.

Nazwa: Organizacja corocznych imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze międzygminnym propagujących zasady ekologii i zdrowego stylu życia – inicjowanie szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (zakłady opieki zdrowotnej, samorząd powiatowy i samorządy gminne, szkoły, domy kultury, , parafie) w organizacji tego typu imprez i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: zakłady opieki zdrowotnej, samorząd powiatowy i samorządy gminne, szkoły, domy kultury,  parafie, itp.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu

# Numer zadania 2.2.3

Numer zadania w SPRM 2007 :2.2.11

Nazwa Działania zmierzające do likwidacji mogielnika Garlino k/Krzywonosi w gminie Szydłowo .

Koordynator: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Odpowiedzialność: Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa  Powiatowego w Mławie

Partnerzy: gmina Szydłowo

Przedział czasowy: 2007-2013

Żródła finansowania: fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej różnych szczebli, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet IV, inne dostępne źródła

Priorytet 3. Rozwój oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji.

Działanie 3.1. (Cel strategiczny): Rozwój infrastruktury oświatowej i wspieranie działalności edukacyjnej.

Numer zadania 3.1.1. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.1.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.2.

Nazwa: Opracowanie i prowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie metodyki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Odpowiedzialność: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Numer zadania 3.1.3.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.3.

Nazwa: Opracowanie i realizacja programu kierowania kształcenia młodych nauczycieli na studia podyplomowe.

Odpowiedzialność: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Numer zadania 3.1.4.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.4.

Nazwa: Opracowanie i realizacja kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie ICT (innowacyjnych technik komunikacyjnych i informacyjnych)

Odpowiedzialność: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Numer zadania 3.1.5. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.1.6.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.6.

Nazwa: Rozwój systemu edukacji ustawicznej i przekwalifikowań osób dorosłych w Powiecie Mławskim.

Odpowiedzialność: Zespół Szkół  nr 1 i 2, szkoły niepubliczne (zaoczne licea, technikum, studium policealne), Powiatowy Urząd Pracy.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Przedział czasowy: lata  2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX

Numer zadania 3.1.7.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.9.

Nazwa: Systematyczne wykorzystywanie w procesie dydaktycznym (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne) dostępu do Internetu oraz nowoczesnych pomocy naukowych i wyposażenia technicznego szkół.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: szkoły 2007 -2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, inne dostępne żródła

Numer zadania 3.1.8.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.12.

Nazwa: Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego umożliwiającego zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin kontynuacje nauki. Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez stypendia.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: PCPR, PUP w Mławie.

Przedział czasowy: 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, inne dostępne źródła

Numer zadania 3.1.9. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.1.10. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.1.11. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.1.12.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.19.

Nazwa: Aktywna promocja osiągnięć i możliwości kształcenia w szkołach średnich w powiecie w celu przyciągania młodzieży z całego regionu – udział w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, konferencjach, targach i seminariach oświatowych.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: PUP w Mławie, szkoły ponadgimnazjalne.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu

Numer zadania 3.1.13.

Numer zadania w SRPM -2007: 3.1.20.

Nazwa: Stworzenie wirtualnego powiatowego systemu informacyjnego on–line  (w sieci komputerowej) o zbiorach bibliotecznych.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne z terenu powiat.

Przedział czasowy: lata 2007 -2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu

Numer zadania 3.1.14. Zadanie nieaktualne

Zadanie 3.1.15

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.21.

Modernizacja budynku I LO w Mławie  poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły, wykonanie remontu łazienek w starej części szkoły,

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII

Zadanie 3.1.16

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.23

Zagospodarowanie terenu  przy I LO w Mławie poprzez budowę boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie 3.1.17

Numer zadania w SRPM 2007: 3.1.24

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Mławie

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2008-2010

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII, Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie 3.1.18

Numer zadania  w SRPM 2007: 3.1.25

Modernizacja  budynku  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie (poprzez ocieplenie budynku pracowni ćwiczeń praktycznych, podwieszenie sufitów w w/w budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły) i zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych,

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007 -2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII,

Zadanie 3.1.19

Numer zadania  w SRPM 2007: 3.1.25

Modernizacja   budynku Zespołu Szkół nr 3 (remont łazienki dziewcząt, łazienki chłopców, malowanie holu na piętrze, wymiana drzwi głównych i ewakuacyjnych, remont pokoju nauczycielskiego, w tym utworzenie pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli,  malowanie elewacji budynku szkoły)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII

Zadanie 3.1.20

Numer zadania w SPRM 2007: 3.1.27

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie poprzez ogrodzenie boiska o pow.41 arów, przygotowanie i wyposażenie boiska w urządzenia do gry w piłkę nożną, ręczną siatkową (dwie bramki, kosze , słupki), przygotowanie bieżni oraz skoczni

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII, Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie 3.1.21

Numer zadania w SPRM 2007: 3.1.28

Modernizacja budynku Domu Dziecka w Kowalewie (remont łazienek i kuchni, remont elewacji i dachów budynków placówki (termomodernizacja) oraz remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, przebudowa szamba, budowa parkingu

(SRPM 2006 2006-3.1.28)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII

Zadanie 3.1.22

Numer zadania w SPRM 2007: 3.1.29

Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Zadanie obejmuje  :

- wymiany więźby dachowej i pokrycia blachodachówką powlekaną

- remont elewacji budynku oraz wymiana okien

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2009

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII

Zadanie 3.1.23

Numer zadania w SPRM 2007: 3.1.30

Modernizacja (remont i rozbudowa) ZS nr 4 w Mławie poprzez budowę pełnowymiarowej hali sportowej, przebudowę stadionu przyszkolengo (położenie sztucznej nawierzchni boisk, bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, modernizację obecnej hali sportowej i jej zaplecza (wymiana podłóg, remont rozbieralni uczniowskich, instalacji natrysków i gabinet odnowy biologicznej), remont traktów pieszych, jezdni i parkingów oraz ogrodzenia na terenie szkoły, dobudowanie ogólnoszkolnej szatni dla uczniów, remont i adaptację budynku przyszkolnego

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2008

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII, Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Zadanie 3.1.24

Numer zadania w SPRM 2007: 3.1.31

3.1.24 Modernizacja (Remont i adaptacje) pomieszczeń  dla Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Słowackiego w Mławie

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia

Wydział Infrastruktury

Przedział czasowy: lata 2007- 2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII.

Działanie 3.2.(cel strategiczny): Rozwój opieki zdrowotnej.

Numer zadania 3.2.1. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.2.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.2.2.

Nazwa: Modernizacja  -(w tym rozbudowa) budynku szpitala powiatowego SP ZOZ i utworzenie: centralnej sterylizatorni, pełnowymiarowego bloku operacyjnego, oddziału ortopedii, rehabilitacji oraz łącznika z windą, oddziału udarowego, detoksykacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Odpowiedzialność: SP ZOZ w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII.

Numer zadania 3.2.3. – zadanie połączone z zadaniem nr 3.2.2

Numer zadania 3.2.4.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.2.4.

Nazwa: Modernizacja lokalowa i sprzętowa działu diagnostyki, laboratorium, USG, rentgenistyki,

Odpowiedzialność: SP ZOZ w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII.

Numer zadania 3.2.5.

Numer zadania w SRPM: 2007: 3.2.5.

Nazwa: Poszerzenie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego, zwłaszcza w zakresie psychologiczno- pedagogicznym i społecznym w SP ZOZ w Mławie.

Odpowiedzialność: SP ZOZ w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII.

Numer zadania 3.2.6.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.2.6.

Nazwa: Modernizacja, rozbudowa (w tym dostosowanie obiektu do potrzeb ludzi niepełnosprawnych)  i doposażenie sprzętowe (w tym sprzęt teleinformatyczny ) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie

Odpowiedzialność: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII.

Numer zadania 3.2.7.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.2.7.

Nazwa: Utworzenie Centrum Rehabilitacji, Terapii i Integracji Społecznej.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie wczesne rozpoznanie deficytów rozwojowych dziecka i podejmowanie wczesnej rehabilitacji leczniczej i działań psychologicznych zmierzających do jak największej korekty dot. tego deficytu a co za tym idzie pełniejsze włączenie dziecka niepełnosprawnego w życie społeczne  i przygotowanie do zawodu.

Opis projektu:

1.utworzenie poradni wieku wczesno - dziecięcego mającego na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w wieku 0-6 lat.

-poradni neonatologicznej (patologia noworodka)

-sale rehabilitacji wczesno-dziecięcej

-gabinet wsparcia rodziców dziecka niepełnosprawnego

w ramach projektu przewiduje się użytkowanie basenu, mini ZOO, hipoterapia, sala doświadczania świata, sale rehabilitacyjno-terapeutyczna, śr.transportu do przewożenia osób

2.Praca poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie deficytów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3.Preorientacja zawodowa młodzieży kończących szkolnictwo specjalne.

4.Projekt powiązany z projektem ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim”.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Partnerzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie, SP ZOZ w Mławie, Urząd Miasta w Mławie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie, Stowarzyszenie na budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne. w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII, Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII

Numer zadania 3.2.8.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.2.9

Zagospodarowanie rozbudowanego  obiektu budowlanego (Domu Pomocy Społecznej) w Bogurzynie.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury.

Przedział czasowy: 2007-2013

Źródła: budżet powiatu, budżety inwestorów, inne dostępne źródła

# Numer zadania 3.2.9. Przeniesiono do  3.2.2

# Numer zadania 3.2.10

Numer zadania w SRPM 2007:3.2.13

Modernizacja wyposażenia sprzętowego KP Państwowej Straży Pożarnej Mława

Odpowiedzialność: KP Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, w tym zakup ciężkiego dźwigu ratowniczego.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Żródła finansowania : budżet powiatu, budżet marszałka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII, inne dostępne źródła

Działanie 3.3.(Cel strategiczny): Rozwój kultury, rekreacji i turystyki

Numer zadania 3.3.1.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.1.

Nazwa: Powołanie Zawkrzeńskiego Forum Kultury zrzeszającego animatorów kultury, pracowników instytucji kulturalnych, samorządowców, twórców i sponsorów jako płaszczyzny  współpracy na rzecz rozwoju kultury.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea, biblioteki, inne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz kultury.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet

Numer zadania 3.3.2.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.2.

Nazwa: Aktywna promocja tradycji, wydarzeń, atrakcji oraz osiągnięć  (kulturalnych, sportowych, turystycznych) w dostępnych mediach – prasa, radio, TV, Internet oraz publikacjach informacyjnych. Współpraca z gminami, Miejskim Domem Kultury, gminnymi ośrodkami kultury, bibliotekami publicznymi, muzeami, klubami sportowymi.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea, kluby sportowe, biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe, media, wójtowie gmin, dyrektorzy jednostek org. Powiatu

Przedział czasowy:  działania ciągłe lata 2007 -2013

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

Numer zadania 3.3.3.

Numer zadania w SRPM  2007: 3.3.5.

Nazwa: Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i współpracy kulturalnej z krajami Unii Europejskiej w celu wspólnego organizowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnych dla szerokiej publiczności, szczególnie dotyczących dziedzictwa kulturowego i łączących elementy edukacji, kultury i sztuki.

Odpowiedzialność: dyrektorzy instytucji kultury przy współpracy z agencją rozwoju.

Partnerzy: organizacje pozarządowe, szkoły.

Przedział czasowy: działania ciągłe

Źródła finansowania:granty, budżety instytucji przygotowujących projekty,

Numer zadania 3.3.4.

Numer zadania w SRPM 2007 :3.3.6.

Nazwa: Utworzenie miejsca pamięci społeczności żydowskiej na Północnym Mazowszu z siedzibą w Synagodze w Radzanowie.

Odpowiedzialność: Starosta we współpracy z samorządem Gminy Radzanów.

Partnerzy: organizacje pozarządowe.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: dotacje, budżet powiatu, budżet gminy,  inne dostępne źródła

Numer zadania 3.3.5.

Numer zadania w SRPM2007: 3.3.7.

Nazwa: Otoczenie opieką zabytku kultury klasy „1” – Zespół Klasztorny w Ratowie poprzez:

-budowę kompleksu pielgrzymkowo-rekolekcyjnego

-wykonanie prac remontowych i konserwatorskich otoczenia

-promocja walorów pielgrzymkowych

Odpowiedzialność: Starosta Mławski.

Partnerzy: organizacje pozarządowe, samorząd gminy Radzanów.

Termin: lata 2007-2013

Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżet powiatu, budżet gminy Radzanów, organizacje pozarządowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI

Numer zadania 3.3.6.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.8.

Nazwa: Turystyczne zagospodarowanie rzeki Mławki i Wkry	.

Zawartość programu:

-doprowadzenie do spławności koryta rzeki Mławki i Wkry

-budowa przystani wodnych

-budowa kąpielisk

-budowa baz biwakowych

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Infrastruktury

Partnerzy: samorządy gminne, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadwkrzańskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizacje pozarządowe.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI, budżet powiatu, budżety gmin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski

Numer zadania 3.3.7.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.9.

Nazwa: Opracowanie powiatowej strategii rozwoju sportu, turystyki i rekreacji z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb mieszkańców (potrzeb zdrowotnych, integracji społecznej, aktywnego spędzania  wolnego czasu).

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydz.Infrastruktury .

Partnerzy: kluby sportowe, Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, Powiatowa Rada Sportu.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu,

Numer zadania 3.3.8.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.11.

Nazwa: Odtwarzanie i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, spacerowych szlaków turystycznych na bazie atrakcyjnych miejsc krajobrazowych i historycznych okolicy oraz regionu / regionów. Współpraca z innymi powiatami pod hasłem „Turystyka nie zna granic”. Udział Powiatu Mławskiego w programie „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” -

Odpowiedzialność M§G Consalting Marketing

Koordynacja na terenie powiatu mławskiego : Starostwo Powiatowe -  Wydział Edukacji i Zdrowia.

Współpraca: Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego

Partnerzy: gminy z terenu powiatu mławskiego i sąsiednich powiatów.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI

Numer zadania 3.3.9.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.12.

Nazwa: Stworzenie profesjonalnego sytemu informacji o walorach, ofercie, imprezach w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji z uwzględnieniem informacji o cyklicznych imprezach kulturalnych, szlakach turystycznych, spacerowych, rowerowych, miejscach noclegowych i gastronomicznych. Stała aktualizacja Punktu Informacji Kulturalno - Sportowej w Internecie (na stronach Mławskiego Serwisu Internetowego).

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe -  Wydział Edukacji i Zdrowia.

Partnerzy: kluby sportowe, Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea.

Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet powiatu,

Numer zadania 3.3.10. Zadanie nieaktualne

Numer zadania 3.3.11.

Numer zadania w SRPM 2007: 3.3.14.

Nazwa: Opracowanie i realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego p.n. ,,Bezpieczny Powiat”. W ramach programu realizowane będą następujące zagadnienia.

- Kontrola i obserwacja terenu przez siły porządkowe.

- Dokonywanie systematycznych analiz zagrożeń i opracowanie „mapy przestępczości” – stały monitoring poziomu i zasięgu przestrzennego popełnianych przestępstw.

- Upraszczanie procedury przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniach i przestępstwach  oraz wdrożenie systemu szybkiego reagowania na te zgłoszenia.

- Zwiększenie częstotliwości kontroli bezpieczeństwa wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych i sklepów - zapobieganie przejawom chuligaństwa i wandalizmu, określenie możliwości rozszerzenia monitoringu miasta za pomocą kamer i udziału w tym przedsięwzięciu prywatnych przedsiębiorców.

- Współpraca samorządu powiatowego, samorządów gminnych, policji, straży miejskiej i prywatnych agencji ochrony w działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w zakresie ochrony własności prywatnej; utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym w przypadku działań zorganizowanych grup przestępczych na terenie powiatu, współfinansowanie przez samorządy lokalne działalności policji.

- Tworzenie i aktualizacja „map zagrożeń komunikacyjnych” na terenie powiatu.

- Podejmowanie działań profilaktycznych utrudniających działalność dealerów narkotyków w szkołach i lokalach gastronomicznych na terenie powiatu – organizowanie spotkań z młodzieżą i radami pedagogicznymi oraz rozpowszechnianie ulotek i broszur o tematyce profilaktyki narkotykowej.

- Stałe informowanie mieszkańców o działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i monitorowanie społecznego odbioru  podejmowanych działań. Popularyzacja Programu „Bezpieczna Mława” i pozyskiwanie sympatyków do współpracy (organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, szkoły, parafie, media lokalne) – organizacja dla dzieci i młodzieży „dni otwartych”, prezentujących pracę i umiejętności policji.

- Podejmowanie działań mających na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej powiatu.

Koordynacja: Starosta.

Partnerzy: samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty.

Przedział czasowy: lata 2008-2013

Źródła finansowania: budżety jednostek realizujący projekty.