#### PLAN OPERACYJNY

#### DLA STRATEGII ROZWOJU POWIATU MŁAWSKIEGO

- Przedstawiony Plan Operacyjny jest wynikiem prac Konwentu Strategicznego, w którym pracowali przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych oraz reprezentacja lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Zadaniem konsultantów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji było wspieranie procesu budowania strategii poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi i technik pracy grupowej oraz zgłaszanie propozycji rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach.

#### Misja powiatu

Jest to przesłanie, co do którego zgoda jest podstawą podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych, silnych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami powiatu oraz ich różnymi środowiskami i reprezentacjami. Misja stanowi zatem czynnik integracji społecznej wokół zasadniczych dla rozwoju powiatu spraw.

#### Domeny strategiczne

- Domeny strategiczne to obszary mogące stać się „kołami zamachowymi” dla dalszego rozwoju powiatu. W wyniku prac warsztatowych wyodrębniono trzy strategiczne kierunki rozwoju:

- Rozwój przedsiębiorczości

- Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

- Rozwój oświaty, kultury i rekreacji

#### Cele strategiczne

- Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: po co to robimy?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10-15 lat.

#### Cele operacyjne

- Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadają na pytanie: jak to robimy? i podlegają celom strategicznym, czyli wskazują określone narzędzia i sposoby ich realizacji.

### Zadania

- Zadania to konkretne działania służące realizacji celów, posiadają zatem określone ramy organizacyjne. Część zadań w swej treści oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów strategicznych bądź operacyjnych.

Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego – obok zadań ściśle związanych z kompetencjami samorządu powiatowego – posiada również w swoich zapisach działania leżące w gestii gmin bądź też organizacji zawodowych (np. rolniczych) czy pozarządowych. W zadaniach tych, obejmujących kilka, a nierzadko wszystkie gminy powiatu należy podkreślić inicjującą, wspomagającą czy też koordynującą rolę władz i struktur powiatowych. Pewne zamierzenia czy projekty realizowane na obszarze kilku gmin wymagają bowiem „centrum operacyjnego”, czuwającego nad efektywnością organizacyjną czy finansową wdrażanych przedsięwzięć. Mamy tu na myśli nie tylko tzw. „zadania twarde” (inwestycyjne), ale również „miękkie”, wspomagające zarządzanie i rozwój gospodarczy całego powiatu (organizacja różnych procesów, szkolenia, doradztwo, przepływ informacji etc.). Część zadań posiada w swych ramach organizacyjnych przypisany konkretny termin realizacji. Jednakże w zapisach niniejszej Strategii Rozwoju istnieją także zadania stałe, których realizacja będzie miała duży wpływ na efektywność zarządzania powiatem.

MISJA POWIATU MŁAWSKIEGO

Naszą misją jest tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju małej        i średniej przedsiębiorczości oraz przyciągania inwestorów reprezentujących nowoczesne branże gospodarki. Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego spełniającego wymogi Unii Europejskiej oraz zachowującego lokalne walory przyrodnicze i kulturowe. Pragniemy stale zapewniać naszym mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości życia, pozwalający realizować ich własne aspiracje oraz pomysły.

Domena strategiczna:

I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I. 1. 	CEL STRATEGICZNY:

WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ISTNIEJĄCYCH ORAZ TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ AKTYWIZACJĘ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZYCIĄGANIE NOWYCH INWESTYCJI

I.1.1. 	Cel operacyjny:

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia finansowego i merytorycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Zadania:

I.1.1.1 	Powołanie organizacji (agencji rozwoju) działającej na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji powiatu,

- Rozważaną formą działalności organizacji prorozwojowej w powiecie mławskim, biorąc pod uwagę potencjalny zakres działalności i zasięg oddziaływania, powinna być spółka akcyjna. Od 1 stycznia 2001 r. do założenia spółki akcyjnej wymagany jest minimalny kapitał założycielski rzędu 500.000 zł,

- Akcjonariuszami planowanej organizacji powinien być powiat mławski,  gminy z jego terenu, a także (choć w mniejszym zakresie) podmioty gospodarcze i banki,

- Organizacja powinna zatrudniać osoby, posiadające wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, ze znajomością języków obcych i umiejętnością wykorzystania różnorodnych technik komputerowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne, obsługa internetu),

- Biuro organizacji powinno być wyposażone w telefony, fax, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, drukarką, skanerem i kserografem;

Potencjalny zakres działalności organizacji:

- utworzenie i zarządzanie Funduszem Poręczeń Kredytowych – udzielanie poręczeń osobom zaciągającym kredyty na rozpoczęcie lub poszerzanie działalności gospodarczej,

- udzielanie informacji o dostępnych kredytach na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych,

- utworzenie i zarządzanie Funduszem Mikropożyczek – udzielanie niskooprocentowanych (na poziomie inflacji) pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

- utworzenie profesjonalnej bazy danych dysponującej informacjami na temat potencjału gospodarczego lokalnych przedsiębiorstw, ich produktów oraz aktualnych i potencjalnych rynków zbytu,

- podejmowanie działań służących kojarzeniu partnerów handlowych, poszukiwaniu kontrahentów, dostawców, podwykonawców dla lokalnych firm oraz przyciąganiu nowych inwestycji,

- tworzenie i zarządzanie bazą danych o ofertach inwestycyjnych gmin powiatu,

- doradztwo prawno-ekonomiczne dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą,

- realizacja programów mających na celu rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i grup producentów rolnych,

- organizacja szkoleń i kursów (m.in. z zakresu rachunkowości, zarządzania firmą, marketingu, ubezpieczeń, prawa podatkowego, obsługi komputera, nauki języków obcych) dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, a także dla zainteresowanych mieszkańców,

- organizacja targów i wystaw oraz udział (wspólnie z władzami powiatu i gmin z jego terenu oraz lokalnymi przedsiębiorcami) w targach inwestycyjnych, komunalnych, regionalnych w celu promocji gospodarczej Ziemi Mławskiej,

- organizacja konferencji i seminariów na temat rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym,

- organizacja i zarządzanie Funduszem Inicjatyw Lokalnych, udzielającego małe granty dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup inicjatywnych z terenu powiatu,

- organizacja i zarządzanie Funduszem Stypendialnym, pozyskującym środki finansowe i fundującym stypendia dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich powiatu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową mają ograniczone możliwości podjęcia studiów wyższych,

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości w powiecie mławskim (z instytucji pomocowych i od sponsorów),

- udzielanie zainteresowanym podmiotom bieżącej informacji o dostępnych środkach pomocowych w różnych sferach działalności,

- pomoc samorządom gminnym w wypełnianiu wniosków grantowych do instytucji udzielających wsparcia finansowego,

- prowadzenie działalności gospodarczej dla osób i instytucji zewnętrznych – usługi poligraficzne, reklamowe, szkoleniowe;

Odpowiedzialność: starosta, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji w Starostwie Powiatowym,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu, lokalni przedsiębiorcy, banki,

Termin rozpoczęcia działalności: III kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

I.1.2.	Cel operacyjny:

Kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju lokalnych firm oraz przyciągania inwestorów zewnętrznych

Zadania zasadnicze:

I.1.2.1.	Utworzenie Powiatowej Rady Biznesu – forum skupiającego lokalnych przedsiębiorców, władze samorządowe gmin i powiatu, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucji gospodarczych regionu w celu wspólnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mławskim:

- organizacja regularnych spotkań (przynajmniej raz na kwartał) mających na celu wymianę doświadczeń, poglądów, propozycji działań, wykorzystania szans pojawiających się w środowisku gospodarczym Polski, a przede wszystkim wzajemne zrozumienie się środowisk samorządowych i gospodarczych w powiecie,

- wypracowanie i monitorowanie powiatowego programu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej;

Odpowiedzialność: starosta,

Termin spotkania założycielskiego: I kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin, sponsorzy,

I.1.2.2.	Opracowanie powiatowego Przewodnika dla inwestora - broszury zawierającej podstawowe informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i potencjalnych firm:

- pierwszy kontakt (osoba, wydział, nr pokoju, nr telefonu i faxu, e-mail)

- procedura zakładania firmy,

- wolne tereny inwestycyjne w powiecie,

- wolne powierzchnie użytkowe,

- możliwości nabycia gruntów komunalnych,

- ulgi i zachęty podatkowe,

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,

Partnerzy: urzędy gmin z terenu powiatu,

Termin: II kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

I.1.2.3.	Organizacja corocznych konkursów dla lokalnych przedsiębiorców z główną nagrodą ufundowaną przez Starostę Powiatu – utworzenie kapituły nagrody i określenie kryteriów wyboru najlepszego przedsiębiorcy; medialne nagłośnienie tych działań;

Odpowiedzialność: starosta,

Termin: od 2001 r. raz w roku – wskazane byłoby określenie daty wręczania nagrody, związanej z jakimś ważnym lokalnym wydarzeniem, np. historycznym,

Źródła finansowania: budżet powiatu,

I.1.2.4.	Opracowanie spójnego i efektywnego systemu preferencji podatkowych dla firm rozwijających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy;

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,

Partnerzy: gminy z tereny powiatu,

Termin: III kwartał 2001 r.

Zadania wspomagające:

I.1.2.5. 	Inicjowanie w gminach powiatu działań służących przyspieszeniu procedur administracyjnych w sytuacjach rozpoczynania działalności gospodarczej bądź rozszerzania inwestycji przez osoby prywatne i większych inwestorów;

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,

Partnerzy: gminy z tereny powiatu,

Termin: działania ciągłe,

I.1.2.6. 	Inicjowanie w gminach powiatu działań służących przyspieszeniu procedur zakupu gruntów komunalnych oraz przekwalifikowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych na inwestycyjne;

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,

Partnerzy: gminy z tereny powiatu,

Termin: działania ciągłe,

I.1.2.7. 	Wspieranie procesów modernizacyjnych lokalnych firm poprzez działania promocyjne i lobbyingowe wśród decydentów na szczeblu centralnym i w instytucjach gospodarczych;

Odpowiedzialność: Powiatowa Rada Biznesu, agencja rozwoju,

Termin: działania stałe,

I.1.2.8. 	Przeprowadzanie wśród lokalnych przedsiębiorców regularnych (raz w roku) badań ankietowych oceniających klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie – główny cel: poznanie potencjału inwestycyjnego miejscowych firm oraz głównych barier i nowych możliwości w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Termin: raz w roku,

Źródła finansowania: agencja rozwoju,

I.1.2.9. 	Współpraca samorządów gminnych, samorządu powiatowego oraz policji, straży miejskiej i prywatnych agencji ochrony w działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w zakresie ochrony własności prywatnej; utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym w przypadku działań zorganizowanych grup przestępczych na terenie powiatu, współfinansowanie przez samorządy lokalne działalności policji – możliwości:

- wyposażenie materiałowe – komputery, telefony, paliwo do radiowozów,

- finansowanie etatów dzielnicowych,

- finansowanie dodatkowych patroli policyjnych,

### Odpowiedzialność: starosta we współpracy z Komendą Powiatową Policji,

### Partnerzy: gminy z terenu powiatu,

### Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin;

I.1.3.	Cel operacyjny:

Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej podnoszącej poziom życia mieszkańców powiatu oraz służącej działającym i nowym przedsiębiorstwom

Zadania:

I.1.3.1.	Współpraca gmin powiatu w zakresie zapewnienia finansowej i technicznej efektywności planowanych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w kontekście rozwoju terenów inwestycyjnych:

I.1.3.1.a.	Organizacja sprawnego powiatowego systemu gospodarki odpadami, kładącego nacisk na bezpieczne składowanie odpadów, ich segregację i recykling oraz profesjonalne zarządzanie wysypiskiem przez spółkę prywatną – określenie możliwości utworzenia związku międzygminnego lub / i partnerstwa publiczno-prywatnego;

Odpowiedzialność: starosta,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu, inwestorzy prywatni,

Termin realizacji: 2003 r.

Źródła finansowania: środki pomocowe, kapitał prywatny, budżet miasta, budżety gmin, budżet powiatu,

I.1.3.1.b.	Utworzenie porozumienia międzypowiatowego w celu prowadzenia działań lobbyingowych na rzecz budowy drugiej nitki trasy E7,

Odpowiedzialność: starosta

Termin: 2001 r.

Źródła finansowania inwestycji: budżet państwa, środki pomocowe (np. ISPA),

I.1.3.1.c.       Podniesienie stanu technicznego i parametrów użytkowych dróg w

powiecie (dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji

Partnerzy:  gminy powiatu mławskiego, Powiatowy Zarząd Dróg, Wojewódzki Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

Termin : działania stałe.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gminy, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Transportu, SAPARD, Bank Światowy, PHARE 2

I.1.3.1.d.	Rozbudowa sieci gazowych;

Odpowiedzialność: samorządy gminne we współpracy z Zakładem Gazowniczym,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżety gmin, Zakład Gazowniczy,

I.1.3.1.e.	Stworzenie systemu parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenach należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Mławie – upowszechnienie informacji o zasobach parkingowych w postaci ogłoszeń i reklam w prasie i internecie oraz na przydrożnych tablicach;

Odpowiedzialność: prezes PKS S.A. Mława,

Termin realizacji: 2001 r.,

Źródła finansowania: budżet PKS S.A. Mława,

I.1.4.	Cel operacyjny:

Stworzenie oferty terenów i obiektów przeznaczonych na nowe inwestycje

Zadania:

I.1.4.1.	Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów inwestycyjnych w skali całego powiatu wraz z określeniem stanu infrastruktury technicznej na tych obszarach oraz potencjalnym przeznaczeniem; określenie możliwości wykorzystania na działalność gospodarczą – z przeznaczeniem na sprzedaż, dzierżawę bądź przedsięwzięcia publiczno-prywatne;

Przykładowe formy wykorzystania:

- inkubator przedsiębiorczości,

- działalność produkcyjna,

- działalność usługowo-handlowa,

- domy składowe, magazyny, przechowalnie etc.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

Partnerzy: pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za planowanie przestrzenne, agencja rozwoju,

Termin: IV kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet miasta, budżety gmin, budżet powiatu,

I.1.4.2. 	Opracowanie kompleksowej oferty wolnych działek i obiektów na terenie powiatu, przeznaczonych na działalność inwestycyjną – druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w internecie i jej stała aktualizacja;

Zawartość oferty inwestycyjnej:

- lokalizacja działki i obiektów (mapa),

- wielkość działek i powierzchnia obiektów magazynowych,

- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną,

- stosunki własnościowe,

- przeznaczenie,

- ograniczenia ekologiczne i architektoniczne,

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, gminy z terenu powiatu,

Termin: II kwartał 2002 r.,

Źródła finansowania: agencja rozwoju,

I.1.4.3. 	Inicjowanie działań (leżących w gestiach samorządów gminnych) mających na celu zmianę charakteru gruntów rolnych o słabej jakości na tereny inwestycyjne;

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu,

Termin: działania stałe,

I.1.5.	Cel operacyjny:

Aktywna promocja ofert inwestycyjnych i walorów gospodarczych powiatu

Zadania:

I.1.5.1. 	Intensywna promocja ofert inwestycyjnych powiatu oraz jego walorów gospodarczych, uwzględniająca działalność na tym terenie dużej firmy z nowoczesnej branży (LG Electronics) i korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości:

- udział władz powiatu i gmin z jego terenu w targach gospodarczych, samorządowych i komunalnych,

- zamieszczanie ofert w magazynach i informatorach branżowych,

- wysyłanie ofert do firm określonych branż w kraju i za granicą,

- wysyłanie ofert do radców handlowych ambasad,

- utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi (public relations) w celu kreowania korzystnego wizerunku powiatu mławskiego jako miejsca do inwestowania;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: władze powiatu i gmin,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: agencja rozwoju, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

I.1.5.2. 	Organizacja targów, wystaw i konferencji gospodarczych promujących walory gospodarcze powiatu - współpraca władz powiatu, władz gminnych oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: władze powiatu i gmin, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: agencja rozwoju, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

I.1.5.3. 	Utworzenie zespołu ds. pozyskiwania kluczowych inwestorów dla powiatu w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy (m.in. LG Electronics);

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: władze powiatu i gmin,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: agencja rozwoju, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

I.2.	CEL STRATEGICZNY:

TWORZENIE PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DO KRZEWIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI POWIATU

I.2.1.	Cel operacyjny:

Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym i odchodzącym  z rolnictwa zdobycie nowych umiejętności i aktywne poszukiwanie pracy

Zadania:

I.2.1.1.	Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy, samorządów lokalnych, agencji rządowych oraz lokalnych pracodawców i organizacji pozarządowych w organizacji szkoleń i kursów zawodowych oraz tworzeniu miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa:

- udzielanie pomocy finansowej (kontrakt, zlecenie zadań) organizacjom realizującym programy umożliwiające osobom bezrobotnym zdobywanie nowych umiejętności zawodowych bądź mającym zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą;

- organizacja (z możliwością dofinansowania przez samorządy) kursów dokształcających dla dorosłych na bazie szkół średnich i wyższych regionu oraz ośrodków kształcenia i doradztwa zawodowego;

- prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej mającej na celu rozbudzanie wśród dorosłych świadomości dokształcania się w dobie dużej konkurencji i szybkich przemian na rynku pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielanie kompleksowej informacji o możliwościach zatrudnienia w regionie oraz wymaganiach pracodawców – organizacja spotkań, warsztatów, upowszechnianie broszur etc.;

Koordynacja: Powiatowy Urząd Pracy,

Partnerzy: agencja rozwoju, samorząd powiatu i samorządy gminne, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: Fundusz Pracy, fundusze pomocowe Banku Światowego (Aktywizacja Obszarów Wiejskich) i Unii Europejskiej (SAPARD), agencje rządowe,

I.2.1.2.	Wdrożenie na obszarze powiatu Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Mikropożyczek jako głównych narzędzi wspomagania lokalnej przedsiębiorczości;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Termin rozpoczęcia działalności: 2002 r.,

Źródła finansowania: środki pomocowe, agencje rządowe, agencja rozwoju,

I.2.1.3. 	Prowadzenie w szkołach średnich powiatu lekcji przedsiębiorczości lub zajęć pozalekcyjnych, obejmujących tematykę podstaw ekonomii – zakładanie i prowadzenie własnej firmy, elementy handlu zagranicznego, operacje bankowe, funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, a także zagadnienia komunikacji interpersonalnej, m.in. negocjacje – wykorzystywanie szerokiego wachlarza metod aktywnych (np. gry symulacyjne) i programów komputerowych;

Odpowiedzialność: Rada Powiatu,

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: dyrektorzy szkół średnich z terenu powiatu,

Termin: IX 2002 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, środki pomocowe,

I.2.2.	Cel operacyjny:

Prowadzenie skoordynowanej polityki przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom w powiecie

Zadania:

I.2.2.1.	Opracowanie powiatowego programu w zakresie ochrony istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy oraz innych instytucji i programów wspierających rozwój przedsiębiorczości, np. fundusz przedakcesyjny Unii Europejskiej SAPARD, program aktywizacji obszarów wiejskich Banku Światowego;

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy,

Partnerzy: Powiatowa Rada Biznesu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin: III kwartał 2001 r.,

Źródła finansowania: budżet powiatu,

I.2.2.2.	Zorganizowanie sprawnego systemu zdobywania i przepływu informacji o możliwościach okresowego zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, np.

- przy rozbudowie infrastruktury technicznej i komunalnej,

- przy zalesianiu nieużytków,

- w ramach robót publicznych i interwencyjnych,

Możliwość zlecenia przez władze powiatu prowadzenia powyższych działań lokalnej organizacji pozarządowej;

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy,

Partnerzy: lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin rozpoczęcia działalności: IV kwartał 2001 r.,

Źródła finansowania: budżet powiatu, środki pomocowe,

Domena strategiczna:

II. ROZWÓJ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA

ROLNO-SPOŻYWCZEGO

II.1.   CEL STRATEGICZNY:

DOSTOSOWANIE ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ REGIONU I KRAJU ORAZ WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ

# II.1.1.	Cel operacyjny:

Wspieranie powstawania silnych ekonomicznie, specjalistycznych gospodarstw rodzinnych zapewniających opłacalność i konkurencyjność produkcji

Szczególnie istotne z punktu widzenia procesu integracji Polski z UE jest tworzenie silnych gospodarstw rolnych, które poprzez zorientowaną na rynek, efektywną produkcję, zapewnią konsumentom dobrą jakościowo ofertę artykułów żywnościowych, a jednocześnie stanowić będą źródło dochodów.

Zadania:

II.1.1.1.	Szeroka współpraca środowisk i instytucji zainteresowanych rozwojem szkoleń i doradztwa rolniczego w powiecie mławskim:

- ustalanie tematów szkoleń i kursów z zakresu agrotechniki i agrobiznesu, m.in. kultura i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, nowoczesne środki i narzędzia produkcji rolnej, prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, tworzenie biznesplanów, podstawy księgowości i rachunkowości (podatek VAT w rolnictwie), marketing produktów rolnych, negocjacje handlowe, obsługa komputera i internetu, polityka rolna Polski i Unii Europejskiej;

- organizacja wyjazdów studyjnych do nowoczesnych gospodarstw rolnych w kraju i za granicą celem popularyzacji dobrych praktyk rolniczych;

- pozyskiwanie środków finansowych na organizację szkoleń i wyjazdów w celu zmniejszenia obciążenia finansowego uczestników;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin:  od I kwartału 2001 r.

Źródła finansowania:  SAPARD, ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

II.1.1.2. 	Stworzenie systemu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o dostępnych środkach finansowych, kredytach, pożyczkach, dostępnych programach pomocowych Unii Europejskiej i rządu polskiego dla osób rozpoczynających lub rozwijających specjalistyczne gospodarstwa – pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych i grantowych oraz biznesplanów.

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, banki, gminy powiatu mławskiego, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin:  od I kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: 	Urząd Marszałkowski, budżet powiatu, banki, ARiMR

II.1.1.3. 		Zalesianie gruntów ornych i nieużytków zgodnie z programem zwiększania lesistości w powiecie mławskim;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego, Nadleśnictwa,

Termin:  do 2020 r. zgodnie z programem zwiększania lesistości,

Źródła finansowania: budżet wojewody, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Leśny, fundusze pomocowe,

# II.1.2.	Cel operacyjny:

Ułatwianie rolnikom organizowania grup producenckich celem dostosowania ich działań do wymogów gospodarki rynkowej

Zakłady przetwórcze w coraz większym stopniu zainteresowane są dostawą dużych jednorodnych partii surowca spełniającego odpowiednie parametry jakościowe. Warunek ten może być spełniony jedynie w przypadku dostaw z dużych gospodarstw specjalistycznych lub mniejszych gospodarstw działających w ramach grup producentów rolnych.

Zadania:

II.1.2.1. 	Organizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów prezentujących korzyści działań grupowych, formy prawne dotyczące powstawania grup producenckich, zagadnienia związane z funkcjonowaniem grup (np. rachunkowość, marketing);

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza,

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, Urząd Marszałkowski,

II.1.2.2. 	Pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z grupami polskimi i zagranicznymi funkcjonującymi w podobnych branżach oraz organizacja wyjazdów studyjnych prezentujących działalność istniejących grup;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza,

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, Urząd Marszałkowski,

II.1.2.3. 	Gromadzenie i udostępnianie specjalistycznych opracowań, wydawnictw i broszur opisujących działalność grup producenckich

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza,

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, Urząd Marszałkowski,

II.1.2.4. 	Wspieranie grup producenckich w korzystaniu ze środków pomocowych przeznaczonych na wspieranie ich działalności - udzielanie informacji o programach pomocowych, wypełnianie wniosków grantowych

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, gminy powiatu mławskiego, Banki, Instytucje udzielające kredytów i pożyczek

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżety gminy powiatu mławskiego, ARiMR, Urząd Marszałkowski, banki, Instytucje udzielające kredytów i pożyczek

II.1.3.	Cel operacyjny:

Koordynacja przepływu informacji handlowej pomiędzy producentami rolnymi i odbiorcami produktów rolnych

Zadania:

II.1.3.1.	Utworzenie na szczeblu powiatu (w strukturze Starostwa Powiatowego – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska) Punktu Informacji Rynkowej, do zadań którego mogłoby należeć:

- zbieranie informacji o potencjale produkcyjnym miejscowych gospodarstw rolnych (podaż i popyt produktów rolnych),

- ułatwianie rolnikom poszukiwania nowych odbiorców na produkty rolne (giełdy rolne, hurtownie, sklepy, przetwórnie rolno-spożywcze, hotele),

- zacieśnianie współpracy producentów rolnych i zakładów przetwórstwa rolnego, kojarzenie partnerów handlowych,

- upowszechnianie informacji o bieżących cenach produktów rolnych i mięs na giełdach, rynkach hurtowych i przetwórniach spożywczych w regionie i kraju - korzystanie z zasobów internetu (m.in. Krajowa Rolnicza Informacja Rynkowa na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl) oraz dostępnych biuletynów i czasopism rolniczych,

- zbieranie i udzielanie informacji o cenach usług i produktów niezbędnych do produkcji rolnej (środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, paszowy etc.);

- koordynacja systemu szkoleń i doradztwa dla rolników i małych przetwórni rolno-spożywczych;

- upowszechnianie informacji o dostępnych kredytach i pożyczkach na rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego oraz o wymaganiach stawianych przez instytucje kredytujące;

- upowszechnianie informacji o kierunkach polityki rolnej rządu polskiego (Pakt dla wsi i obszarów wiejskich, projekty nowych ustaw dotyczących rolnictwa), a także o szansach i zagrożeniach płynących dla polskiego rolnictwa z faktu integracji ze strukturami europejskimi;

Odpowiedzialność: Starosta Powiatu,

Partnerzy: agencja rozwoju, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, giełdy rolne i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, Izba Rolnicza, ARiMR,

Termin :  od II kwartału 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, ARiMR

II.1.4.	Cel operacyjny:

Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o niewielkim areale i potencjale produkcji rolnej

Zadania:

II.1.4.1.	Wprowadzenie ulg w podatku rolnym i zachęt dla osób prowadzących i rozpoczynających działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego;

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

### Partnerzy: gminy powiatu mławskiego

Termin:  od III kwartału 2001 r.

II.1.4.2. 	Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek na rozwój gospodarstw ekologicznych - przekazywanie informacji i pomoc w wypełnianiu wniosków grantowych;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, gminy powiatu mławskiego, banki, Instytucje udzielające kredytów i pożyczek

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżety gmin powiatu mławskiego, ARiMR, Urząd Marszałkowski, banki, Instytucje udzielające kredytów i pożyczek

II.1.4.3. 	Koordynacja przepływu informacji handlowej w celu zacieśniania współpracy producentów i odbiorców żywności ekologicznej (giełdy, hurtownie, hotele, zakłady przetwórstwa rolnego) – w ramach Punktu Informacji Rynkowej w Starostwie Powiatowym;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: agencja rozwoju, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, giełdy rolne i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,

Termin:  od I półrocza 2001 r.

Źródła finansowania:  budżet powiatu, budżety gminy powiatu mławskiego, ARiMR, Urząd Marszałkowski,

II.1.4.4. 	Organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników produkujących lub planujących produkcję żywności ekologicznej;

Odpowiedzialność:  Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin:  od I kwartał 2001 r.

Źródła finansowania:  SAPARD, ARiMR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

II.2.   CEL STRATEGICZNY:

KSZTAŁTOWANIE WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH Z ZACHOWANIEM WALORÓW SRODOWISKA NATURALNEGO

# II.2.1.	Cel operacyjny:

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury obszarów wiejskich w celu podniesienia jakości życia mieszkańców

Jednym z podstawowych warunków rozwoju ekonomicznego i społecznego  obszarów wiejskich jest rozbudowa infrastruktury technicznej. Obecne niedostatki na terenie powiatu w dziedzinie poziomu infrastruktury stanowią barierę dla rozwoju zarówno rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i innych form działalności gospodarczej na wsi. Inwestycje w zakresie infrastruktury mają również niebagatelne znaczenie dla ochrony walorów przyrodniczych tego terenu.

Zadania:

II.2.1.1.	Realizacja programu małej retencji w powiecie mławskim

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Marszałkowski

Źródła finansowania: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, budżety gmin

II.2.1.2.	Opracowanie powiatowego programu regulacji cieków wodnych i nawadniania obszarów rolnych

Koordynacja: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Marszałkowski

Termin :  II półrocze 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, budżety gmin

II.2.1.3. 	Podniesienie stanu technicznego i parametrów użytkowych dróg w powiecie (dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji

Partnerzy:  gminy powiatu mławskiego, Powiatowy Zarząd Dróg, Wojewódzki Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

Termin : działania stałe,.

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gminy, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Transportu, SAPARD, Bank Światowy, PHARE 2

II.2.1.4. 	Wspieranie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminach na terenie powiatu

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego

Termin :   od I kwartału 2001 r.

Źródła finansowania: budżet gmin powiatu mławskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ARiMR, SAPARD, PHARE 2

II.2.1.5. 	Wspieranie budowy przyzagrodowych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków;

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego, lokalne zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstwa indywidualne,

Termin :   od I kwartału 2001 r.

Źródła finansowania: kapitał prywatny (zakłady przetwórcze, gospodarstwa indywidualne), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ARiMR, SAPARD

II.2.1.6. 	Wspieranie budowy międzygminnych oczyszczalni ścieków

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego

Termin :   od I kwartału 2001 r.

Źródła finansowania: budżet miasta, budżety gmin powiatu mławskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ARiMR, SAPARD,

II.2.1.7. 	Inicjowanie powstawania międzygminnych związków celowych (związków komunalnych);

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego

Termin :   od I kwartału 2001 r.

II.2.1.8. 	Opracowanie kompleksowej oferty wolnych działek i obiektów na terenie powiatu, przeznaczonych na działalność inwestycyjną – druk oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w internecie i jej stała aktualizacja;

Zawartość oferty inwestycyjnej:

- lokalizacja działki i obiektów (mapa),

- wielkość działek i powierzchnia obiektów magazynowych,

- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną,

- stosunki własnościowe,

- przeznaczenie,

- ograniczenia ekologiczne i architektoniczne,

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: Starostwo Powiatowe - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, gminy z terenu powiatu,

Termin: II kwartał 2002 r.,

Źródła finansowania: agencja rozwoju,

II.2.1.9. 	Organizacja sprawnego powiatowego systemu gospodarki odpadami, kładącego nacisk na bezpieczne składowanie odpadów, ich segregację i recykling oraz profesjonalne zarządzanie wysypiskiem przez spółkę prywatną – określenie możliwości utworzenia związku międzygminnego lub  partnerstwa publiczno-prywatnego;

Odpowiedzialność: starosta,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu, inwestorzy prywatni,

Termin: 2003 r.

Źródła finansowania: środki pomocowe, kapitał prywatny, budżet miasta, budżety gmin, budżet powiatu,

# II.2.2.	Cel operacyjny:

Różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich - wspieranie rozwoju drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz szerokiej sfery usług specjalistycznych funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa

Wysoki poziom bezrobocia (wraz z bezrobociem ukrytym) jest jednym z głównych problemów obszarów wiejskich. Ponadto wraz z procesem modernizacji rolnictwa następować będzie dalsze zmniejszanie zapotrzebowania na siłę roboczą w rolnictwie . Niezbędne jest wiec tworzenie dodatkowych możliwości zatrudnienia i uzyskiwania dochodów dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Wspierane powinny być działania ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc pracy i poszerzanie działalności gospodarstw rolnych o drobne usługi, przetwórstwo, rzemiosło, niekonwencjonalne rolnictwo i inne. Do głównych barier utrudniających rozwój tego sektora na terenach wiejskich należy zaliczyć brak dostępu do kapitału i usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Zadania:

II.2.2.1.	Rozwijanie instytucji parafinansowych - Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Mikropożyczek, wspomagających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, nowoczesnych gospodarstw rolnych i grup producenckich. Bazą organizacyjną powyższych narzędzi finansowych będzie przyszła agencja rozwoju.

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu, lokalni przedsiębiorcy, banki,

Termin rozpoczęcia działalności: II kwartał 2002 r.

Źródła finansowania: środki pomocowe – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, kapitał prywatny, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

II.2.2.2. 	Opracowanie powiatowego programu dotyczącego ochrony istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy oraz innych instytucji i programów wspierających rozwój przedsiębiorczości, np. fundusz przedakcesyjny Unii Europejskiej SAPARD, program aktywizacji obszarów wiejskich Banku Światowego - szkolenia przekwalifikowujące z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, aktywnego poszukiwania pracy.

Odpowiedzialność: Powiatowy Urząd Pracy,

## Partnerzy: Powiatowa Rada Zatrudnienia, lokalni pracodawcy, organizacje pozarządowe z terenu powiatu,

Termin:  III kwartał 2001 r.

II.2.2.3. 	Utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego, udzielającego pomocy prawnej, rachunkowej i organizacyjnej dla osób zakładających i rozwijających działalność gospodarczą;

## Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy:  Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy,

Termin:  IV kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: 	agencja rozwoju,

II.2.2.4. 	Opracowanie systemu wspierania działań na rzecz poprawy przetwórstwa i marketingu produktów rolnych – organizacja targów, jarmarków, darmowych degustacji lokalnych produktów rolno-spożywczych etc.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy:  gminy powiatu mławskiego, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, producenci rolni, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izba Rolnicza,

Termin : od II kwartału 2001 r.

Źródła finansowania: SAPARD, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin, kapitał prywatny - zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, producenci rolni etc.

II.2.2.5.     Wspieranie rozwoju zaplecza przechowalniczego dla towarów rolno-

spożywczych (magazyny, chłodnie, domy składowe) - budowa nowych

obiektów oraz adaptacja i wykorzystanie już istniejących; określenie

możliwości wdrażania przedsięwzięć publiczno-prywatnych;

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji we współpracy z agencją rozwoju,

Partnerzy:  gminy powiatu mławskiego,

Termin: działania ciągłe,

Źródła finansowania: kapitał prywatny, ARiMR, SAPARD,

II.2.2.6. 	Opracowanie systemu przepływu informacji o dostępnych środkach finansowych (dotacjach, pożyczkach, kredytach) na tworzenie miejsc pracy czy rozpoczynaniu działalności gospodarczej poza rolnictwem oraz o możliwościach kooperacji pomiędzy firmami usługowymi działającymi w otoczeniu rolnictwa;

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Punkt Informacji Rynkowej

Partnerzy:  gminy powiatu mławskiego, przedsiębiorcy, grupy producenckie, giełdy rolne, organizacje pozarządowe

Termin: od II kwartału 2001 r.

II.2.2.7. 	Inicjowanie współpracy samorządów gminnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych w kierunku pozyskiwania środków finansowych na rozwój terenów wiejskich – np. Fundusz Unii Europejskiej SAPARD, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, środki agencji rządowych;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,

Termin: działania stałe,

# II.2.3.	Cel operacyjny:

Inicjowanie działań służących krzewieniu świadomości ekologicznej i zdrowego stylu życia mieszkańców

Zadania:

II.2.3.1.	Opracowanie i wdrożenie w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu programu edukacyjnego z zakresu ekologii i ochrony środowiska;

### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: dyrektorzy szkół, gminy z terenu powiatu,

### Termin: 2001 rok

Źródła finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Ochrony Środowiska, fundusze zewnętrzne, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

II.2.3.2. 	Opracowanie i wdrożenie powiatowego programu segregacji odpadów – sprawdzonym rozwiązaniem jest tzw. segregacja u podstaw, czyli bezpośrednio w gospodarstwach domowych;

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe –  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: gminy powiatu mławskiego, USKOM Sp. z o.o.

Termin : 2002 r.

Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

II.2.3.3. 	Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze międzygminnym propagujących zasady ekologii i zdrowego stylu życia – inicjowanie szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (zakłady opieki zdrowotnej, samorząd powiatowy i samorządy gminne, szkoły, domy kultury, parafie) w organizacji tego typu imprez i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację;

### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Partnerzy:  organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, domy kultury, parafie, szkoły, gminy powiatu mławskiego,

Termin :  czerwiec/lipiec każdego roku

Źródła finansowania:  sponsorzy prywatni, fundusze zewnętrzne, budżet miasta, budżety gmin,  budżet powiatu

II.2.3.4. 	Prowadzenie współpracy z mediami regionu w celu nagłośnienia powyższych działań oraz poszerzania ich zasięgu i zakresu;

### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Partnerzy:  organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, domy kultury, parafie, szkoły, gminy powiatu mławskiego, media,

### Termin :  działania stałe,

Domena strategiczna:

III. ROZWÓJ OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI

III.1.	CEL STRATEGICZNY:

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ ABSOLWENTOM AKTYWNY

UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM

III.1.1.	     Cel operacyjny:

Utworzenie systemu doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty, integracja środowisk zainteresowanych rozwojem oświaty

Zadania:

III.1.1.1. 	Utworzenie Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Programowo-Metodycznego dla Nauczycieli.

### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

### Termin: 2001 rok

Źródła finansowania: budżet powiatu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, fundusze zewnętrzne,

Zadania  Ośrodka:

- Badania i analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i pracowników oświaty.

- Organizacja szkoleń, treningów i kursów, odpowiadających potrzebom środowiska nauczycielskiego i podnoszącym poziom wiedzy i umiejętności nauczycieli (z uwzględnieniem szkoleń dotyczących nowoczesnych metod nauczania, wykorzystania internetu w procesie dydaktycznym).

- Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim umożliwiających wymianę doświadczeń, promowanie nowoczesnych metod i technik nauczania.

- Nawiązanie i poszerzenie międzynarodowych kontaktów szkół powiatu mławskiego – umożliwianie organizacji wspólnych projektów, imprez i kontaktów z rówieśnikami. Wspólny z partnerami z UE udział  w przygotowywaniu i realizacji programów współpracy, wymiana doświadczeń.

Odpowiedzialność za realizację powyższych zadań: Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Programowo-Metodycznego dla Nauczycieli,

### Termin: stale

Źródła finansowania: budżet powiatu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, fundusze zewnętrzne,

Zadania:

III.1.1.2. 	Powołanie Powiatowej Rady Oświaty, skupiającej środowisko nauczycielskie, przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców,  samorządy uczniowskie oraz oświatowe organizacje pozarządowe – określenie obszarów działania i możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych (np. programy UE SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, MŁODZIEŻ).

Odpowiedzialność: Starosta Powiatu Mławskiego we współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Termin: 2001 rok,

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.1.1.3. 	Stworzenie warunków (system motywacyjny) dla przyciągania nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz stosujących nowoczesne metody nauczania.

Odpowiedzialność: samorządy gminne i samorząd powiatowy we współpracy z dyrektorami szkół,

### Termin: stale

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin

III.1.2.	     Cel operacyjny:

Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenu powiatu

Zadania:

III.1.2.1.	Zwiększenie oferty szkół w zakresie nauki języków obcych. Możliwość nauki kilku języków z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania oraz pogłębianie znajomości języków poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych dzieci i nauczycieli.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: samorządy gminne, dyrektorzy szkół z terenu powiatu,

Termin: stałe

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin

III.1.2.2.	Wspieranie rozwoju niepublicznego szkolnictwa różnych szczebli.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe, Powiatowa Rada Oświaty, samorządy gminne

Termin: stale

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin

III.1.2.3.	Systematyczne wykorzystywanie w procesie dydaktycznym (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne) dostępu do internetu oraz nowoczesnych pomocy naukowych i wyposażenia technicznego szkół.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: samorządy gminne, dyrektorzy szkół z terenu powiatu,

Termin: stale

Źródła finansowania: budżety organów prowadzących

III.1.2.4.	Zapobieganie patologiom przez tworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań  oraz troskę o przyjazną dla uczniów atmosferę szkół powiatu mławskiego.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: samorządy gminne, dyrektorzy szkół z terenu powiatu,

Termin: stale

Źródła finansowania: budżety organów prowadzących

III.1.2.5.	Inicjowanie szerokiego zakresu zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem  zagadnień przygotowujących młodzież do życia w państwie demokratycznym (prawa człowieka, tolerancja wobec innych poglądów i osób, państwo obywatelskie, działalność społeczna – organizacje pozarządowe, samorządność, aspekty prawne i polityczne); oraz gospodarki rynkowej (przedsiębiorczość, operacje bankowe, giełda, rynek pracy). Zajęcia powinny odbywać się z wykorzystaniem nowoczesnych nośników informacji (Internet, CD-ROM) i efektywnych metod nauczania (metody interaktywne i gry symulacyjne).

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: samorządy gminne, dyrektorzy szkół z terenu powiatu, Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, organizacje pozarządowe,

Termin: stale

Źródła finansowania: zewnętrzne źródła finansowania, granty, budżety organów prowadzących,

III.1.2.6.	Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego umożliwiającego zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin kontynuacje nauki na wyższym szczeblu (studiach wyższych) – możliwość funkcjonowania na szczeblu powiatu w ramach agencji rozwoju (Fundusz Stypendialny);

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: Powiatowa Rada Oświaty, przedsiębiorcy, samorządy gminne,

Termin: od I kwartału 2002 roku

Źródła finansowania: środki pozabudżetowe, kapitał prywatny (sponsorzy), granty

III.1.3.  Cel operacyjny:

Kreowanie profili kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami    zrównoważonego rozwoju regionu

Zadania:

III.1.3.1.	Współpraca środowisk oświatowych, gospodarczych i społecznych czyli nauczycieli, pracodawców, organizacji zawodowych i naukowych, urzędów pracy, samorządów lokalnych celem określania kierunków kształcenia średniego w powiecie. Stały monitoring zmian na rynku pracy.

Odpowiedzialność: Powiatowa Rada Oświaty,

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy, agencja rozwoju, lokalni pracodawcy, Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Termin: od II kwartału 2002 roku stale

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.1.3.2.	Aktywna promocja osiągnięć i możliwości kształcenia w szkołach średnich w powiecie w celu przyciągania młodzieży z całego regionu – udział w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, konferencjach, targach i seminariach oświatowych.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: dyrektorzy szkół średnich,

Termin: stale

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.1.3.3.	Określanie i stałe aktualizowanie systemów motywacyjnych umożliwiających pozyskiwanie kadry nauczycielskiej o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych w kierunkach rozwijanych w szkołach powiatu mławskiego, obecnie i w przyszłości.

Odpowiedzialność:  dyrektorzy szkół,

Partnerzy: Powiatowa Rada Oświaty, Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Termin: stale

Źródła finansowania: budżety organów prowadzących szkoły,

III.1.4.	     Cel operacyjny:

Koordynacja działań służących powołaniu Wyższej Szkoły  w Mławie

Zadania:

III.1.4.1.	Współpraca z samorządem wojewódzkim i miejskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej  w określaniu zasad  i warunków funkcjonowania  Wyższej Szkoły  w Mławie.

Odpowiedzialność: starosta powiatu,

Partnerzy: władze Mławy i województwa mazowieckiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Termin: w ciągu 1-5 lat

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta,

III.1.4.2.	Stworzenie warunków do pozyskania wysokiej klasy kadry dydaktyczno - naukowej do nowopowstałej uczelni.

Odpowiedzialność: starosta powiatu,

Partnerzy: władze Mławy,

Termin: w ciągu 1-5 lat

Źródła finansowania: organizator szkoły

III.1.4.3. 		Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla prawidłowego funkcjonowania uczelni :

- sale wykładowe i ćwiczeniowe wraz z wyposażeniem

- zasoby mieszkaniowe dla kadry dydaktycznej  i studentów.

Odpowiedzialność: starosta powiatu,

Partnerzy: władze Mławy,

Termin: w ciągu 1-5 lat

Źródła finansowania: organizator szkoły

III.1.4.4. 	Stworzenie wirtualnego powiatowego systemu informacyjnego on–line  (w sieci komputerowej) o zbiorach bibliotecznych. Informacje o tych zbiorach byłyby dostępne powszechnie dla studentów, mieszkańców powiatu mławskiego również uczniów innych szkół. Wirtualny katalog rejestrowałby wszystkie książki, czasopisma, zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne przydatne dla studentów i uczniów powiatu.

### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: biblioteki szkolne i biblioteki publiczne z terenu powiatu,

Termin: I kwartał 2002 roku

Źródła finansowania: budżet powiatu, granty, źródła zewnętrzne

III.2.	CEL STRATEGICZNY:

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU KULTUROTWÓRCZYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM SZEROKI DOSTĘP DO KULTURY

III.2.1.	     Cel operacyjny:

Integracja środowisk zainteresowanych rozwojem kulturotwórczych inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

Zadania:

III.2.1.1. 	Powołanie Zawkrzeńskiego Forum Kultury zrzeszającego animatorów kultury, pracowników instytucji kulturalnych, samorządowców, twórców i sponsorów jako płaszczyzny  współpracy na rzecz rozwoju kultury.

Odpowiedzialność: Starosta Powiatu Mławskiego we współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, agencja rozwoju,

Termin: I kwartał 2001

Źródła finansowania: budżet powiatu

III.2.1.2. 		Utworzenie międzygminnego / powiatowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na przedsięwzięcia w zakresie kultury, sportu i oświaty - funkcjonowanie w ramach planowanej agencji rozwoju:

- Opracowanie zasad i regulaminu konkursu grantowego,

- Opracowanie formularza wniosku,

- Utworzenie komisji  oceniającej wpływające aplikacje;

Odpowiedzialność: agencja rozwoju,

Partnerzy: samorząd powiatu i samorządy gminne,

Termin: II kwartał 2002 roku

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin, przedsiębiorcy - sponsorzy,

III.2.1.3. 	Aktywna promocja tradycji, wydarzeń, atrakcji oraz osiągnięć  (kulturalnych, sportowych, turystycznych) w dostępnych mediach – prasa, radio, TV, internet oraz publikacjach informacyjnych. Współpraca z gminami, Miejskim Domem Kultury, gminnymi ośrodkami kultury, bibliotekami publicznymi, muzeami, klubami sportowymi.

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea, kluby sportowe, biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe, media

Termin: działania ciągłe

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.2.1.4. 		Opracowanie i upowszechnianie (w mediach, internecie, na różnego rodzaju targach i konferencjach) powiatowego Kalendarza Wydarzeń Kulturalnych  o zasięgu:

- ogólnopolskim

- regionalnym

- lokalnym

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea, media

Termin: działania ciągłe

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.2.1.5. 	Aktywne tworzenie projektów w zakresie kultury oraz pozyskiwanie dla ich realizacji zewnętrznych źródeł finansowania - programy Unii Europejskiej, granty, sponsoring.

Odpowiedzialność: dyrektorzy instytucji kultury przy współpracy z agencją rozwoju

Partnerzy: organizacje pozarządowe, szkoły,

Termin: działania ciągłe

III.2.1.6. 	Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i współpracy kulturalnej z krajami Unii Europejskiej w celu wspólnego organizowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnych dla szerokiej publiczności, szczególnie dotyczących dziedzictwa kulturowego i łączących elementy edukacji, kultury i sztuki.

Odpowiedzialność: dyrektorzy instytucji kultury przy współpracy z agencją rozwoju

Partnerzy: organizacje pozarządowe, szkoły,

Termin: działania ciągłe

Źródła finansowania:  granty, budżety instytucji przygotowujących projekty

III.2.1.7. 	Utworzenie miejsca pamięci społeczności żydowskiej na Północnym Mazowszu z siedzibą w Synagodze w Radzanowie.

Odpowiedzialność: Starosta we współpracy z samorządem Gminy Radzanów,

Partnerzy: organizacje pozarządowe,

Termin: 2002 r.,

Źródła finansowania: dotacje, budżet powiatu, budżet gminy,

III.2.1.8. 	Otoczenie opieką zabytku kultury klasy „0” – Zespół Klasztorny w Ratowie.

Odpowiedzialność: Starosta,

Partnerzy: organizacje pozarządowe, samorząd gminy Radzanów,

Termin: działania ciągłe

Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżet powiatu, budżet gminy Radzanów, organizacje pozarządowe,

III.2.2.     Cel operacyjny:

Inicjowanie działań w zakresie sportu, turystyki i rekreacji służących promowaniu zdrowego stylu życia mieszkańców

Zadania:

III.2.2.1.	Zakończenie budowy hali sportowej w Mławie;

##### Odpowiedzialność: władze miasta, władze powiatu,

Termin: do VI 2002 roku

Źródła finansowania: budżet miasta, budżet powiatu, Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

III.2.2.2. 	Zagospodarowanie pod względem turystyczno-rekreacyjnym terenów położonych w dorzeczu rzeki Wkry.

Zawartość programu:

- regulacja koryta rzeki Wkry,

- budowa przystani wodnych,

- budowa kąpielisk,

- budowa baz biwakowych;

##### Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Partnerzy: samorządy gminne, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadwkrzańskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizacje pozarządowe,

Termin: 2005 r.,

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżety gmin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, SAPARD, Urząd Marszałkowski,

III.2.2.3. 	Opracowanie powiatowego programu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb mieszkańców (potrzeb zdrowotnych, integracji społecznej, aktywnego spędzania  wolnego czasu).

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: kluby sportowe, Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, Powiatowa Rada Sportu,

Termin: 2001 rok

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.2.2.4. 	Inspirowanie gmin i lokalnych organizacji prorozwojowych do organizowania cyklicznych sportowo-rekreacyjnych imprez otwartych dla społeczności lokalnych.

Odpowiedzialność: Powiatowa Rada Sportu

Termin: stale

Źródła finansowania: dotacje z budżetu państwa, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.2.2.5. 	Umożliwianie dzieciom i młodzieży dostępu do zaplecza sportowego szkół i klubów sportowych (boiska, sale i sprzęt sportowy) – ustalenie zasad i ewentualnej odpłatności – współpraca Starostwa Powiatowego z organami prowadzącymi placówki.

###### Koordynacja: Starostwo Powiatowe -  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Partnerzy: dyrektorzy szkół, szefowie klubów sportowych

# Termin: działania ciągłe

III.2.2.6. 	Współpraca samorządów lokalnych z zarządem Mławskiej Kolejki Wąskotorowej w celu organizowania wspólnych imprez i przyciągania grup wycieczkowych z całego kraju – np. w celu poznania walorów turystycznych okolic (np. wycieczki do Rostkowa i Krasnego) i edukacji  historycznej (szlaki walk);

###### Koordynacja: Starostwo Powiatowe -  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Partnerzy: samorządy gminne, Mławska Kolejka Wąskotorowa,

Termin: działania stałe

III.2.2.7. 	Odtwarzanie i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, spacerowych szlaków turystycznych na bazie atrakcyjnych miejsc krajobrazowych i historycznych okolicy oraz regionu / regionów. Współpraca z innymi powiatami pod hasłem „Turystyka nie zna granic”

###### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe -  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: gminy z terenu powiatu mławskiego i sąsiednich powiatów,

Termin: do 2005 roku

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin

III.2.2.8. 	Stworzenie profesjonalnego sytemu informacji o walorach, ofercie, imprezach w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji z uwzględnieniem informacji o cyklicznych imprezach kulturalnych, szlakach turystycznych, spacerowych, rowerowych, miejscach noclegowych i gastronomicznych. Stała aktualizacja Punktu Informacji Kulturalno - Sportowej w internecie (na stronach Mławskiego Serwisu Internetowego).

###### Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe -  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Partnerzy: kluby sportowe, Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea,

Termin: stale od 2002 roku

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.2.2.9. 	Zagospodarowanie terenów wzdłuż trasy E7 w celach rekreacyjnych i rozrywkowych – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

Odpowiedzialność: władze miasta Mławy,

Partnerzy: inwestorzy prywatni,

Termin: do 2010 roku

Źródła finansowania: budżety inwestorów, budżet miasta,

III.2.3.	 Cel operacyjny:

Wspieranie działań służących zapewnieniu godnych warunków życia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Zadania:

III.2.3.1. 	Likwidowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Partnerzy: dyrektorzy instytucji, samorządy gminne

Termin: stale do wyczerpania potrzeb

Źródła finansowania: budżety instytucji, fundusze zewnętrzne np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

III.2.3.2. 	Stworzenie w większych gminach powiatu ośrodków dziennego pobytu osób starszych.

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Partnerzy: samorządy gminne, organizacje społeczne krajów Unii Europejskiej,

Termin: od 2001 roku

Źródła finansowania: budżet miasta, budżety gmin, subwencje, granty, środki pomocowe organizacji społecznych krajów Unii Europejskiej,

III.2.3.3. 	Stworzenie w powiecie ośrodków / domów pobytu stałego dla osób starszych (Domy Pogodnej Jesieni).

Koordynacja: Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Partnerzy: samorządy gminne, organizacje społeczne krajów Unii Europejskiej,

Termin: od 2001 roku

Źródła finansowania: budżet miasta, budżety gmin, subwencje, granty, środki pomocowe organizacji społecznych krajów Unii Europejskiej,

III.3.	     CEL STRATEGICZNY:

POPRAWA STANU I POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU

III.3.1.	     Cel operacyjny:

Stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zadania:

III.3.1.1.	Utworzenie Rady Programowej, której zadaniem byłoby określanie kierunków polityki bezpieczeństwa w powiecie oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ten cel – w skład rady powinni wejść przedstawiciele samorządu lokalnego (powiatu i gmin), policji, straży miejskiej, straży pożarnej i zakładów opieki zdrowotnej.

### Odpowiedzialność: starosta,

### Partnerzy: samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej,

Termin spotkania założycielskiego: II kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu,

III.3.1.2.	Opracowanie Powiatowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczna Mława”,

### Odpowiedzialność: Rada Programowa ds. bezpieczeństwa,

Termin spotkania założycielskiego: III kwartał 2001 r.

Źródła finansowania: budżet powiatu,

Działania w ramach programu „Bezpieczna Mława”:

III.3.1.2.a. 	Kontrola i obserwacja terenu przez siły porządkowe (samodzielne patrole policji, wspólne patrole ze strażą miejską oraz wybranymi agencjami ochrony mienia i osób).

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Straż Miejska, agencje ochrony,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, straży miejskiej,

III.3.1.2.b. 	Dokonywanie systematycznych analiz zagrożeń i opracowanie „mapy przestępczości” – stały monitoring poziomu i zasięgu przestrzennego popełnianych przestępstw.

Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Straż Miejska, agencje ochrony,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, straży miejskiej,

III.3.1.2.c. 	Upraszczanie procedury przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniach i

przestępstwach  oraz wdrożenie systemu szybkiego reagowania na te zgłoszenia – ścisła współpraca policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego;

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska,

Termin: działania stałe,

III.3.1.2.d. 	Zwiększenie częstotliwości kontroli bezpieczeństwa wokół lokali

gastronomicznych, rozrywkowych i sklepów - zapobieganie przejawom chuligaństwa i wandalizmu, określenie możliwości rozszerzenia monitoringu miasta za pomocą kamer i udziału w tym przedsięwzięciu prywatnych przedsiębiorców;

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Urząd Miasta w Mławie, Straż Miejska, agencje ochrony, lokalni przedsiębiorcy,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, straży miejskiej, budżet miasta, kapitał prywatny,

III.3.1.2.e. 	Realizacja programu zmniejszania przestępczości dzięki finansowemu wynagradzaniu osób przekazujących informacje o popełnionych przestępstwach:

- prowadzenie telefonu zaufania przyjmującego powyższe informacje,

- umieszczanie numery telefonu w lokalnych mediach, obiektach użyteczności publicznej, szkołach, na radiowozach etc.,

- nagradzanie osób, których informacje przyczyniły się do schwytania przestępcy;

### Przykłady podobnych działań:

### Kraków – program „Bezpieczny Kraków”

#### Radom – program „Crime Stoppers”

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Straż Miejska,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.3.1.2.f. 		Współpraca samorządu powiatowego, samorządów gminnych, policji, s	straży miejskiej i prywatnych agencji ochrony w działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w zakresie ochrony własności prywatnej; utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym w przypadku działań zorganizowanych grup przestępczych na terenie powiatu, współfinansowanie przez samorządy lokalne działalności policji – możliwości:

- wyposażenie materiałowe – komputery, telefony, paliwo do radiowozów,

- finansowanie etatów dzielnicowych,

- finansowanie dodatkowych patroli policyjnych,

### Koordynacja: Starostwo Powiatowe,

### Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, agencje ochrony,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin, budżet policji,

III.3.1.2.g. 	Tworzenie i aktualizacja „map zagrożeń komunikacyjnych” na terenie powiatu:

- współpraca ze środowiskami lokalnymi, taksówkarzami, firmami ubezpieczeniowymi,

- zwiększanie częstotliwości patroli radiowozów policyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych,

- utworzenie w niebezpiecznych miejscach drogi E7 „czarnego punktu”, informującego kierowców o zagrożeniu komunikacyjnym;

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, mieszkańcy,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.3.1.2.h. 	Podejmowanie działań profilaktycznych utrudniających działalność

dealerów narkotyków w szkołach i lokalach gastronomicznych na terenie powiatu – organizowanie spotkań z młodzieżą i radami pedagogicznymi oraz rozpowszechnianie ulotek i broszur o tematyce profilaktyki narkotykowej;

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: dyrektorzy szkół, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.3.1.2.i. 	Stałe informowanie mieszkańców o działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i monitorowanie społecznego odbioru  podejmowanych działań. Popularyzacja Programu „Bezpieczna Mława” i pozyskiwanie sympatyków do współpracy (organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, szkoły, parafie, media lokalne) – organizacja dla dzieci i młodzieży „dni otwartych”, prezentujących pracę i umiejętności policji;

### Odpowiedzialność: Komenda Powiatowa Policji,

### Partnerzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe,

Termin: działania stałe,

Źródła finansowania: budżet policji, budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin,

III.3.1.2.j.	Zorganizowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Zadania:

- monitorowanie, rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń w transporcie, zagrożeń stacjonarno – pożarowych, chemiczno-ekologicznych, technicznych, mechanicznych, budowlanych oraz klęsk żywiołowych,

- koordynacja działań poszczególnych podsystemów oraz służb w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych,

- pozyskiwanie informacji o zagrożeniach,

- upowszechnianie materiałów informacyjnych przedstawiających prawidłowe zachowanie mieszkańców w czasie klęsk żywiołowych i zagrożeń (powodzie, pożary, upały, skażenie chemiczne, wypadki drogowe).

Odpowiedzialność: Starosta,

Partnerzy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe, SPZOZ,

### Termin: II kwartał 2002 r.,

Źródła finansowania: Ministerstwo Zdrowia, budżet powiatu, budżet miasta, budżet gmin, dotacje z KSRG, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, służby wspomagające;