## 2004-2006
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Mławskiego
Nr XXX/228/2005/2005 z dnia 27.10.2005r.
Wieloletni Plan Inwestycyjno-Remontowy Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006
Zadania i projekty na lata 2004-2006
L.p. | Nazwa | Krótki opis | zgo-dność z planem przestrz zagosp. | Oczekiwane rezultaty | Odpowie-dzialność | Partnerzy | Źródło finansowania | Harmonogram finansowy w tys. zł. |  |  |  |  | Dział klasyfikacji budżetowej - wydatki
[8 empty] | Rok 2004 |  | Rok 2005 | Rok 2006 | Razem
[8 empty] | Plan | Wykonanie
1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową kotłowni w ZS nr 3 w Mławie | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową kotłowni w ZS nr 3 w Mławie | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole ZS nr 3 2.Oszczedność kosztów ogrzewania | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 801
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 801
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | x
2 | Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 w Mławie | Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 w Mławie | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole ZS nr 1 2.Oszczędność kosztów ogrzewania | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 19.4 | 801
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 174.6 | 801
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | x
3 | Wymiana stolarki okiennej w I LO im. Wyspiańskiego w Mławie | Wymiana stolarki okiennej w I LO im. Wyspiańskiego w Mławie | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole I LO 2.Oszczedność kosztów ogrzewania | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 801
w tym:
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 28.1 | 801
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 252.9 | 0 | 252.9 | 801
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | x
4 | Remont pokryć dachowych ZS nr 3 | Remont pokryć dachowych ZS nr 3 | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole ZS nr 3 2.Oszczedność kosztów ogrzewania 3.Obniżka kosztów utrzymania i ekploatacji budynków ZS nr 3 | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 801
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | x
5 | Remont pokryć dachowych ZS nr 1 | Remont pokryć dachowych ZS nr 1 | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole ZS nr 1 2.Oszczedność kosztów ogrzewania 3.Obniżka kosztów utrzymania i ekploatacji budynków ZS nr 1 | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 801
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | x
6 | Zakup komputera dla Zespołu Szkół nr 1 | Zakup komputera dla Zespołu Szkół nr 1 | zgodne | Poprawa funkcjonowania jednostki organizacyjnej | Zespół Szkół nr 1 |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 801
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x
7 | Zakup komputera dla Bursy Szkolnej | Zakup komputera dla Bursy Szkolnej | zgodne | Poprawa funkcjonowania jednostki organizacyjnej | Bursa Szkolna |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 854
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 854
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem |  | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | x
8 | Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie | Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie | zgodne | Poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Organizacyjny |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 750
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 750
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | x
9 | Zakup aparatury specjalistycznej i sprzętu medycznego | Zakup aparatury specjalistycznej i sprzętu medycznego w tym tomografu komputerowego | zgodne | 1.Poprawa funkcjonowania SP ZOZ 2.Wzrost zdrowotnośći ludności Powiatu 3.Poprawa zdolności samofinansowania SPZOZ poprzez pozyskanie nowych kontraktów | SP ZOZ |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 851
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 851
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 851
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 851
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | x
10 | Zakup sprzętu specjalistycznego oraz zagospodarowania terenu dla Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie | Zakup sprzętu specjalistycznego oraz zagospodarowania terenu dla Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie | zgodne | 1.Umożliwienie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 2.Wzrost zdrowotnośći ludności Powiatu | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydz. Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 852
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -kredyt | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 852
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | x
11 | Zakup ciężkiego terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP | Zakup ciężkiego terenowego wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP | zgodne | 1.Poprawa bezpieczeństwa p.poż 2.Zwiększenie potencjału ratowniczego na wszystkich polach działania straży pożarnrj | Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie |  | budżet Powiatu | 20 | 20 | 360 | 0 | 380 | 754
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 754
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 754
[7 empty] | budzet państwa | 235 | 235 | 200 | 0 | 435 | 754
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-darowizna z KPPSP | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 754
[7 empty] | Razem | 280 | 280 | 560 | 0 | 840 | x
12 | Powołanie organizacji działającej na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. | Utworzenie organizacji w formie podmiotu gospodarczego (sp. akc. lub sp. z o.o.) powołanej przez samorządy Powiatu Mławskiego, której celem będzie rozwój gospodarczy regionu mławskiego | zgodne | 1.Pobudzenie aktywności gospodarczej w Powiecie 2.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 3.Umożliwienie dostepu do usług konsultacyjno - doradczych 4.Wzrost ilości i nakładów inwestycji zewnetrznych 5.Utworzenie nowych miejsc pracy | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | gminy Powiatu Mławskiego | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 710
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 710
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 710
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | x
13 | Utworzenie Samorządowego Funduszu Pożyczkowego | Utworzenie lub współudział w utworzeniu samorzadowego funduszu pożyczkowego działającego na rzecz rozwoju przedsiebiorczości. | zgodne | 1.Pobudzenie aktywności gospodarczej w Powiecie 2.Ułatwienie podmiotom gosp. dostępu do kredytu 3.Utworzenie nowych miejsc pracy | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | gminy Powiatu Mławskiego, podmioty gosp. z terenu Powiatu, Związek Rzemiosła Polskiego | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 710
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 710
[7 empty] | budzet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 710
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | x
14 | Budowa sali gimnastycznej z widownią przy I LO im. S.Wyspiańskiego w Mławie | Sala gimnastyczna z widowni o pow. zabudowy ok.1.600 m2 | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki 2. Możliwość organizowania imprez o zasięgu ponad szkolnym | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydz. Infrastruktury | I LO im. S.Wyspiańskiego | budżet Powiatu | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 801
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 801
[7 empty] | -kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-MEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | x
15 | Budowa parkingu przy Mławskiej Hali Sportowej | Zwiekszenie powierzchni parkingów przy Mławskiej Hali Sortowej przez budowę nowego parkingu | zgodne | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa samochodów przed uszkodzeniem i kradzieżą podczas masowych imprez w Mławskiej Hali Sportowej | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz. Infrastruktury | Mławska Hala Sportowa | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne źródła-śr. niewygasające | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 926
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | x
16 | Wymiana stolarki okiennej i częściowy remont dachu w ZS nr 4 | Wymiana stolarki okiennej i częściowy remont dachu w ZS nr 4 | zgodne | 1.Poprawa warunków pracy i nauki w w szkole ZS nr 4 2.Oszczedność kosztów ogrzewania 3.Obniżka kosztów utrzymania i ekploatacji budynków ZS nr 4 | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz. Infrastruktury | ZS nr 4 | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne źródła - śr.niewygasające | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 801
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | x
17 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Bogurzynie i adaptacja budynku | Renowacja parku podworskiego w Bogurzynie - usunięcie chorych i wycinka zbędnych gałęzi lub drzew oraz adaptacja budynku | zgodne | 1.Adaptacja budynku 2.Doprowadzenie parku podworskiego do stanu zgodnego z przeznaczeniem | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 108 | 3.3 | 100 | 0 | 103.3 | 852
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 108 | 3.3 | 100 | 0 | 103.3 | 852
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 852
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-dotacja z WFOŚ | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 852
[7 empty] | Razem | 449 | 44.3 | 400 | 0 | 444.3 | x
18 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 07169 Nadratowo - Ługi | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych | zgodne | 1.Zmiejszenie uciążliwości transportowej i ekologicznej 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | PZD w Mławie | budżet Powiatu | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 600
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 600
[7 empty] | -kredyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne-Fund.Ochr.Gruntów Ornych | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 600
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | x
19 | Przebudowa ul. Podmiejskiej w Mławie | Przebudowa ul. Podmiejskiej w Mławie | zgodne | 1.Zmiejszenie uciążliwości transportowej i ekologicznej 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | PZD w Mławie, Gmina Mława | budżet Powiatu | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 600
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 600
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | x
20 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 07344 oraz Nr 07376 w miejscowości Konopki | Przebudowa dróg powiatowych Nr 07344 oraz Nr 07376 w miejscowości Konopki o łącznej długości 2,100 km | zgodne | 1.Zmiejszenie uciążliwości transportowej i ekologicznej 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 30 | 170 | 200 | 600
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 30 | 170 | 200 | 600
[7 empty] | -pożyczka WFOŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | budżet państwa-rez.Marszałka Woj.Maz. | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE -fundusze strukturalne-ZPORR-3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 530 | 170 | 700 | x
21 | Wdrożenie systemu elektronicznej informacji i obsługi społeczeństwa Powiatu Mławskiego | Utworzenie systemu obsługi i informacji społeczeństwa Powiatu Mławskiego w ramach sieci informacyjnej przeznaczonej dla społeczenstwa Powiatu Mławskiego poprzez wdrożenie w samorządzie Powiatu Mławskiego elektronicznego urzędu, elektronicznego obiegu, archiwizacji dokumentów i elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. | zgodne | 1.Zwiekszenie ilości posiadanego sprzetu elektronicznego 2.Zwiekszenie liczby osób korzystajacych ze stron internetowych 3.Umozliwienie korzystania z informaci wiekszej liczbie mieszkańców 4.Skrócenie czasu załatwiania spraw 5.Wzrost ilosci korespondencji przepływającą drogą internetową | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury |  | budżet Powiatu | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 750
[7 empty] | w tym: | [5 empty] | x
[7 empty] | -śr.własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | -pożyczka | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 750
[7 empty] | budżet państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki prywatne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | środki UE-fundusze strukturalne-ZPORR-1.5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 750
[7 empty] | inne-budżety gmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | x
[6 empty] | Razem - budżet Powiatu |  | x | 23.3 | 2221.5 | 726 | 2970.8 | x
[6 empty] | w tym: |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[6 empty] | - śr. własne |  | x | 23.3 | 1007 | 276 | 1306.3 | x
[6 empty] | - pożyczka, kredyt |  | x | 0 | 1214.5 | 450 | 1664.5 | x
[6 empty] | Razem - budżet państwa |  | x | 235 | 1000 | 0 | 1235 | x
[6 empty] | Razem - środki prywatne |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
[6 empty] | Razem - środki UE |  | x | 0 | 1200 | 900 | 2100 | x
[6 empty] | Razem - inne-budżety gmin |  | x | 66 | 248 | 400 | 714 | x
[6 empty] | RAZEM |  | x | 324.3 | 4669.5 | 2026 | 7019.8 | x
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Jerzy Wtulich
.

## 2007-2013
Zadania i projekty Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego z podziałem na lata 2007-2013 - Załącznik nr 3
Zadania i projekty na lata 2007-2013
Nr przedsięwzięcia inwestyc. | Nr zadania | Nazwa | zgodność z planem przestrz. zagosp. | Oczekiwane rezultaty | Odpowiedzialność | Partnerzy | Źródło finansowania | Harmonogram finansowy w tys. zł.-udział własny Powiatu mławskiego | [7 empty] | Uwagi
[8 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem
1 | 1.2.1. | Opracowywanie corocznego powiatowego katalogu ofert inwestycyjnych tzn. terenów, obiektów i projektów wraz z procedurami dla inwestorów oraz promocja tych ofert w mediach, targach, przedstawicielstwach handlowych za granicą, imprezach, spotkaniach i misjach gospodarczych. | zgodne | 1.Wzrost inwestycji zewnętrznych 2.Wzrost ilości nowych miejsc pracy | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | gminy Powiatu Mławskiego | budżet Powiatu Mławskiego | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
2 | 1.2.2. | Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez udział i/lub organizację targów, wystaw i konferencji promujących walory gospodarcze Powiatu. | zgodne | 1.Wzrost inwestycji zewnętrznych 2.Wzrost ilości nowych miejsc pracy | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Infrastruktury | gminy Powiatu Mławskiego, Powiaty Woj.Mazowieckiego | budżet Powiatu Mławskiego, budżety gmin, budżety Powiatów Woj. Mazowieckiego | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
3 | 1.4.3. | Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego – reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi |  | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych. 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego. 3.Wzrost zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie, inni lokalni partnerzy | ZPORR – działanie 2.4. | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 120 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
4 | 1.4.4. | Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | zgodne | 1.Wzrost kwalifikacji osób odchodzacych z rolnictwa 2.Wzrost zatrudnienia poza rolnictwem 3.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | ZPORR – działanie 2.3. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
5 | 1.4.5. | Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy PUP w Mławie | zgodne | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego 3.Wzrost zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
6 | 1.4.6. | Promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia – wspieranie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz podstawowych usług doradczych i szkolenia. | zgodne | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego 3.Wzrost zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 2.3. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 190 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
7 | 1.4.7. | Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w Powiecie Mławskim. | zgodne | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego 3.Wzrost zatrudnienia 4.Spadek ilości osób podlegających długotrwałym bezrobociem | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.3. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
8 | 1.4.8. | Perspektywy dla młodzieży poprzez udzielenie pełnego wsparcia dla młodzieży (w tym absolwentów wszystkich typów szkół) tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. | zgodne | 1.Wzrost zatrudnienia absolwentów 2.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych zakładanych przez absolwentów | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.2. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
9 | 1.4.9. | Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka. | zgodne | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego 3.Wzrost zatrudnienia 4.Spadek ilości osób w grupie szczególnego ryzyka | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
10 | 1.4.10. | Integracja i reintegracja kobiet poprzez wparcie kobiet na rynku pracy i dążenie do wzrostu stopy ich zatrudnienia. | zgodne | 1.Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 2.Wzrost dochodów z tyt. podatku dochodowego 3.Wzrost zatrudnienia 4.Spadek ilości bezrobotnych kobiet | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.6. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
11 | 1.4.11 | Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim. | zgodne | 1.Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych 2.Podniesienie kwalifikacji zawodowej osób niepełnosprawnych | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie | Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) – działanie 1.4. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
12 | 2.1.1. | Zalesianie gruntów ornych i nieużytków w Powiecie Mławskim | zgodne | 1.Wzrost stopnia zalesienia Powiatu 2.Zwiekszenie walorów turystyczno - krajobrazowych | Wydział Rolnictwa i Środowiska oraz Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mławie, | ARiMR, Nadleśnictwa, gminy Powiatu Mławskiego | budżet państwa, fundusze celowe (fundusz leśny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, działanie 5.1.3. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 420 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2008
13 | 2.1.2. | Scalanie gruntów. | zgodne | 1.poprawę rozłogu gruntów poszczególnych gospodarstw 2.poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu, ułatwienie procesów mechanizacji | Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie | gminy powiatu mławskiego | budżet Powiatu, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, działanie 5.1.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2009
14 | 2.2.1. | Wspieranie ochrony wód powierzchniowych w dorzeczu rzek Wkry, Mławki i Orzyca poprzez likwidację niekontrolowanych zrzutów i utylizację ścieków. | zgodne | 1.Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej 2.Budowa i modernizacja oczyszczalni scieków | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Rolnictwa i Środowiska | gminy Powiatu Mławskiego | budżet Powiatu, ZPORR, działanie 1.2 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 | 730 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2010
15 | 2.2.2. | Organizacja corocznych imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze międzygminnym propagujących zasady ekologii i zdrowego stylu życia | zgodne | 1.Zwiększenie ilości imprez o charakterze miedzygminnym 2.Wzrost swiadomości ekologicznej wśród mieszkańców 3.Spadek zachorowań wynikających z nie zdrowego stylu życia | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | zakłady opieki zdrowotnej, samorząd powiatowy i samorządy gminne, szkoły, domy kultury, parafie, itp. | budżet Powiatu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2011
16 | 3.1.2. | Opracowanie i prowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie metodyki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. | zgodne | 1.Podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli, a wiec poziomu nauczania i poziomu wiedzy i umiejetności uczniów 2.Poprawa wyników edukacyjnych szkół w ogólnopolskich rankingach | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie. | SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
17 | 3.1.3. | Opracowanie i realizacja programu kierowania młodych nauczycieli – absolwentów rozpoczynających pracę w zawodzie nauczycielskim na studia podyplomowe. | zgodne | 1.Wzrost ilości nauczycieli ze studiami podyplomowymi 2.Podniesienie się poziomu nauczania, | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie. | SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.2. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
18 | 3.1.4. | Opracowanie i realizacja kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie ICT | zgodne | 1.Wzrost ilości nauczycieli przeszkolonych w zakresie ITC 2.Podniesienie poziomu nauczania | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie. | SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.2. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2008
19 | 3.1.6. | Rozwój systemu edukacji ustawicznej i przekwalifikowań osób dorosłych w Powiecie Mławskim. | zgodne | 1.Podniesienie poziomu konkurencyjnosci i potencjału adaptacyjnego przedsiebiorstw poprzez doskonalenie umiejetności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników 2.Rozwijanie nowych form pracy | Zespół Szkół nr 1 i 2,, szkoły niepubliczne (zaoczne licea, technikum, studium policealne) | Starostwo Powiatowe w Mławie, PODN w Mławie. | SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2009
20 | 3.1.7. | Systematyczne wykorzystywanie w procesie dydaktycznym (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne) dostępu do Internetu oraz nowoczesnych pomocy naukowych i wyposażenia technicznego szkół. | zgodne | 1.Podniesienie poziomu nauczania 2.Rozwój umiejetności posługiwania się internetem i nowoczesnymi pomocami naukowymi | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | szkoły ponadgimnazjalne | budżet Powiatu, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.1 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2010
21 | 3.1.8. | Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego umożliwiającego zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin kontynuacje nauki. Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez stypendia | zgodne | Objecie finansowaniem części kosztów nauki dla uzdolnionej młodzieży | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | PCPR, PUP w Mławie | budżet Powiatu, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 2.2. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2011
22 | 3.1.12 | Aktywna promocja osiągnięć i możliwości kształcenia w szkołach średnich w powiecie w celu przyciągania młodzieży z całego regionu – udział w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, konferencjach, targach i seminariach oświatowych. | zgodne | 1.Wzrost dostępności do informacji o możliwosciach edukacyjnych Powiatu 2.wzrost poziomu wykształcenia | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | PUP w Mławie, szkoły ponadgimnazjalne | budżet Powiatu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
23 | 3.2.2. | Utworzenie pionu rehabilitacji w SP ZOZ w Mławie. | zgodne | Rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych | SP ZOZ w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 3.5, poddziałanie 3.5.2.,budżet Powiatu | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 525
24 | 3.2.3. | Utworzenie Oddziału Udarowego w SP ZOZ w Mławie. | zgodne | Rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych | SP ZOZ w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 3.5, poddziałanie 3.5.2.,budżet Powiatu, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350
25 | 3.2.5. | Poszerzenie działalności Poradni Zdrowia Psychicznego, zwłaszcza w zakresie psychologiczno- pedagogicznym i społecznym w SP ZOZ w Mławie. | zgodne | Rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych | SP ZOZ w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 3.5, poddziałanie 3.5.2.,budżet Powiatu, | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350
26 | 3.2.6. | Rozbudowa poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego z wykorzystaniem technik informatycznych w działalności terapeutycznej i diagnostycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie. | zgodne | Poprawa usług świadczonych przez Poradnię | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie. | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.2,budżet Powiatu, | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70
27 | 3.2.9. | Utworzenie oddziału detoksykacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. | zgodne | Rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych | SP ZOZ w Mławie | Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 3.5, poddziałanie 3.5.2.,budżet Powiatu, | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
28 | 3.3.2. | Aktywna promocja tradycji, wydarzeń, atrakcji oraz osiągnięć (kulturalnych, sportowych, turystycznych) w dostępnych mediach – prasa, radio, TV, Internet oraz publikacjach informacyjnych | zgodne | Promocja wydarzeń kulturalnych | Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji i Zdrowia, | Miejski Dom Kultury, gminne ośrodki kultury, muzea, kluby sportowe, biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe, media | budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin, | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2006
29 | 3.3.3. | Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i współpracy kulturalnej z krajami Unii Europejskiej w celu wspólnego organizowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnych dla szerokiej publiczności, szczególnie dotyczących dziedzictwa kulturowego i łączących elementy edukacji, kultury i sztuki. | zgodne | Rozszerzenie kontaktów międzynarodowych | dyrektorzy instytucji kultury przy współpracy z agencją rozwoju | organizacje pozarządowe, szkoły, | działania ciągłe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
30 | 3.3.4. | Utworzenie miejsca pamięci społeczności żydowskiej na Północnym Mazowszu z siedzibą w Synagodze w Radzanowie. | zgodne | Utworzenie miejsca pamieci, które w zamierzeniu swoim ma być miejscem pojednania polsko-żydowskiego, miejscem odwiedzin turystów pochodzenia żydowskiego | Starosta we współpracy z samorządem Gminy Radzanów, | organizacje pozarządowe, | dotacje, budżet powiatu, budżet gminy, | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
31 | 3.3.8. | Odtwarzanie i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, spacerowych szlaków turystycznych na bazie atrakcyjnych miejsc krajobrazowych i historycznych okolicy oraz regionu / regionów. Współpraca z innymi powiatami pod hasłem „Turystyka nie zna granic” | zgodne | 1.Rozwój turystyki rowerowej 2.Rozwój infrastruktury turystycznej, agroturystycznej i gastronomiczno-hotelowej | Koordynacja: Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, | gminy z terenu powiatu mławskiego i sąsiednich powiatów, | budżet powiatu, budżet miasta, budżety gmin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
32 | 3.3.11. | Opracowanie i realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego p.n. ,,Bezpieczny Powiat”. W ramach programu realizowane będą następujące zagadnienia: | zgodne | 1.Poprawa bezpieczeństwa Powiatu 2.Spadek liczby przestępstw 3.Spadek ilości wypadków drogowych | Koordynacja: Starosta | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
33 | j.w. | 1)Kontrola i obserwacja terenu przez siły porządkowe | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
34 | j.w. | 2)Dokonywanie systematycznych analiz zagrożeń i opracowanie „mapy przestępczości” – stały monitoring poziomu i zasięgu przestrzennego popełnianych przestępstw. | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
35 | j.w. | 3)Upraszczanie procedury przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniach i | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
36 | j.w. | przestępstwach oraz wdrożenie systemu szybkiego reagowania na te zgłoszenia | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
37 | j.w. | 4)Zwiększenie częstotliwości kontroli bezpieczeństwa wokół lokali | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
38 | j.w. | gastronomicznych, rozrywkowych i sklepów - zapobieganie przejawom chuligaństwa i wandalizmu, określenie możliwości rozszerzenia monitoringu miasta za pomocą kamer i udziału w tym przedsięwzięciu prywatnych przedsiębiorców; | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
39 | j.w. | 5)Współpraca samorządu powiatowego, samorządów gminnych, policji, straży miejskiej i prywatnych agencji ochrony w działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w zakresie ochrony własności prywatnej; utrzymywanie kontaktów z Centralnym Biurem Śledczym w przypadku działań zorganizowanych grup przestępczych na terenie powiatu, współfinansowanie przez samorządy lokalne działalności policji | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
40 | j.w. | 6)Tworzenie i aktualizacja „map zagrożeń komunikacyjnych” na terenie powiatu | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
41 | j.w. | 7)Podejmowanie działań profilaktycznych utrudniających działalność | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
42 | j.w. | dealerów narkotyków w szkołach i lokalach gastronomicznych na terenie powiatu – organizowanie spotkań z młodzieżą i radami pedagogicznymi oraz rozpowszechnianie ulotek i broszur o tematyce profilaktyki narkotykowej | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
43 | j.w. | 8)Stałe informowanie mieszkańców o działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i monitorowanie społecznego odbioru podejmowanych działań. | zgodne | j.w. | Starosta, | samorządy gminne, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i instytucje społeczne, parafie media, placówki oświaty | budżety jednostek będących wykonawcami zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zadanie wystepuje również w latach 2004-2007
| SUMA | [6 empty] | 1005 | 1155 | 1005 | 975 | 1005 | 965 | 995 | 7105
[8 empty] | SUMA KONTROLNA | [6 empty] | 7105

## Załaczniki
Załącznik nr .... do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego
Nr ..................../2004
z dnia................2004r
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2004r.
I | Przychody | paragraf | kwota w zł
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1806148
2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 0
Ogółem przychody |  |  | 1806148
II | Rozchody | paragraf | kwota w zł
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 692357
Ogółem rozchody |  |  | 692357
Informacje dodatkowe:
| 1. Planowane dochody w 2005r | 30811486
| /pomniejszone o spłatę pożyczki/ | 30119129
| 2. Planowane wydatki w 2005r | 31925277
| 3. Wynik /deficyt/ | -1806148
| Pokrycie deficytu: | 1806148
| 1. Kredytem długoterminowym, w tym: | 1736000
| 1.1.Budowa Domu Pomocy Społecznej | 100000
| 1.2.Kredytem na udzielenie poręczenia z tyt. zaciagniecia kredytu przrz SP ZOZ | 1000000
| 1.3.Kredytem zaciagnietym na zadanie ,,Adaptacja internatów przy ul.Lelewela" | 80000
| 1.4.Kredytem zaciągniętym na zadanie ,,Adaptacja internatów i warsztatów szkolnych" | 556000
| 2. Pożyczką, w tym: | 70148
| 2.3. Pożyczką z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w PUP | 70148
Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Zdzisław Budner
3. Tadeusz Bąk
4. Jan Salwa
5. Tadeusz Stefaniak
Załącznik nr do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego
Nr ..................../2004
z dnia................2004r
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2005r.
I | Przychody | paragraf | kwota w zł
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2254500
2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 0
Ogółem przychody |  |  | 2254500
II | Rozchody | paragraf | kwota w zł
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 886625
Ogółem rozchody |  |  | 886625
Informacje dodatkowe:
| 1. Planowane dochody w 2005r | 32613342
| /pomniejszone o spłatę pożyczki/ | 31726717
| 2. Planowane wydatki w 2005r | 33981217
| 3. Wynik /deficyt/ | -2254500
| Pokrycie deficytu: | 2254500
| 1. Kredytem długoterminowym, w tym: | 1175000
| 1.1.Kredytem na udzielenie poręczenia z tytułu zaciągnięcia kredytu przez SPZOZ | 1000000
| 1.2.Kredytem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz zagospodarowanie terenu (Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie) | 175000
| 2. Pożyczką, w tym: | 1079500
| 2.3. Pożyczką na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku ZS nr 3wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową w Mławie, ul. Piłsudskiego 33 | 252000
| 2.2.Pożyczką na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku ZS nr 1 w Mławie, ul. Z.Morawskiej 29 | 174600
| 2.3. Pożyczką na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku LO w Mławie, ul. Wyspiańskiego 1 | 252900
| 2.4. Pożyczką na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Mławie | 400000
Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Zdzisław Budner
3. Tadeusz Bąk
4. Jan Salwa
5. Tadeusz Stefaniak
Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego
Nr ..................../2004
z dnia................2004r
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego na rok 2006
I | Przychody | paragraf | kwota w zł
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1950000
2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 0
Ogółem przychody |  |  | 1950000
II | Rozchody | paragraf | kwota w zł
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 986582
Ogółem rozchody |  |  | 986582
Informacje dodatkowe:
| 1. Planowane dochody w 2006r | 38255377
| /pomniejszone o spłatę pożyczki/ | 37268795
| 2. Planowane wydatki w 2006r | 39218795
| 3. Wynik /deficyt/ | -1950000
| Pokrycie deficytu: | 1950000 | 0
| 1. Kredytem długoterminowym, w tym: | 1500000
| 1.1 kredyt na budowe sali sportowo-widowiskowej w I LO w Mławie | 1500000
| 2. Pożyczką, w tym: | 450000
| 2.1.Pożyczka na zadanie: wdrożenie systemu elektronicznej informacji w Powiecie Mławskim | 300000
| 2.2.Pożyczka na zadanie: na utworzenie funduszu pożyczkowego i agencji rezwoju lokalnego | 150000
| Zarząd Powiatu Mławskiego |  | Przewodniczący Rady
1. Włodzimierz Wojnarowski
| 2. Zdzisław Budner |  | Jan Jerzy Wtulich
3. Tadeusz Bąk
4. Jan Salwa
5. Tadeusz Stefaniak